ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения целевой программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск Томской области                         в 2008-2009 годах», утвержденной  Решением Думы ЗАТО Северск  от 15.05.2008 № 52/14,

по состоянию на 01.09.2009

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основными целями целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Северск Томской  области в 2008-2009 годах» (далее – Программа) являются обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого    и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Северск, создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства, повышение занятости и самозанятости населения.

Реализация 15 мероприятий Программы идет по 6 направлениям:

1) развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

2) правовое обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

3) финансовая и имущественная поддержка развития малого и среднего предпринимательства;

4) информационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства;

5) мероприятия, направленные на повышение уровня конкурентоспособности кадрового состава субъектов малого  и среднего предпринимательства;

6) содействие развитию межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Первоначально Программа была утверждена Решением Думы ЗАТО Северск               от 15.05.2008 № 52/14 на один год.

Согласно Программе потребность в бюджетном финансировании составляла 2 978,7 тыс. руб.,  из них:  средств местного бюджета – 992,9 тыс. руб., средств областного бюджета на условиях софинансирования «один к двум»  – 1 985,8 тыс. руб.

В 2008 году за счет средств местного бюджета в размере 992,9 тыс. руб. профинансировано мероприятие «Содействие деятельности Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства - Северск», и по итогам отбора муниципальных образований Томской области в конце декабря 2008 года в бюджет ЗАТО Северск перечислена субсидия из средств областного бюджета на софинансирование Программы       в размере  1 985,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

1) создание бизнес-инкубатора ЗАТО Северск	                        -  1 705,8 тыс. руб.;

2) разработка Концепции создания технопарковой зоны           -     200,0 тыс. руб.;

3) проведение тематических информационных семинаров	 -       80,0 тыс. руб.

В связи с тем, что  субсидии областного бюджета, поступившие в бюджет ЗАТО Северск в конце декабря 2008 года и не использованные, могли быть использованы                        в очередном финансовом году, но не позднее срока окончания действия Программы                        в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 20.08.2008 № 171а        «О предоставлении из средств областного бюджета субсидий местным бюджетам в целях поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства», Решением Думы ЗАТО Северск от 25.12.2008 № 67/2 в Программу были внесены изменения, которые коснулись сроков действия Программы в части их продления на  2009 год.

Другое изменение Программы касалось имущественной поддержки субъектов предпринимательства. Решением Думы ЗАТО Северск от 19.02.2009 № 69/3 утверждены перечни объектов имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск и объектов имущественной поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства,                 а приложение 3 к Программе, содержащее перечень муниципального имущества, предназначенного для имущественной поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и коммерческих  организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск, признано утратившим силу.

В 2009 году проведено 2 конкурса на выполнение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе ЗАТО Северск.

Первый конкурс проведен в апреле-мае 2009 года, заявленная сумма контракта – 1 229,4 тыс. руб. на ремонт оконных блоков, подвесных потолков, перегородок и ниш. Выиграл победитель аукциона с предложением 614,7 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Второй  конкурс проведен в августе-сентябре 2009 года на сумму экономии средств после проведения первого аукциона в размере 614,7 тыс. руб. на капитальный ремонт сети электроснабжения, основного и аварийного освещения 3-го этажа и подвального этажа. Итоги открытого аукциона подведены 4 сентября 2009 года. Сроки выполнения работ –           30 дней после заключения контракта.

Фактическое финансирование мероприятий Программы по объемам и источникам              по состоянию на 01.09.2009 составило:

|  | 2008 год тыс.руб. | 2009 год тыс.руб. | Всего тыс.руб. | Привлечено дополнительно по мероприятиям Программы в 2008 году тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | факт |
| Финансирование всего, в том числе: | 7 489,7 | 5 553,1 | 4 665,0 | 4 887,0 | 12 154,7 | 10 440,1 | 1 708,2 |
| Областной бюджет | 1 985,8 |  |  | 1 985,8 | 1 985,8 | 1 985,8 | 1 396,2 <*> |
| Местный бюджет | 992,9 | 992,9 |  |  | 992,9 | 992,9 | 312,0 <**> |
| Внебюджетные средства <***> | 4 511,0 | 4 560,2 | 4 665,0 | 2 901,2 | 9 176,0 | 7 461,4 |  |

## --------------------------------------------

<*> Перечислены напрямую подрядчикам на проведение ремонтных работ                 по созданию бизнес-инкубатора ЗАТО Северск.

<**> Выделены из Фонда непредвиденных расходов на текущий ремонт бизнес-инкубатора ЗАТО Северск и благоустройство прилегающей территории.

<***> В том числе средства Программы британо-российского партнерства «Атомные города» (далее программа ПАГ) в форме безвозмездной технической помощи Некоммерческому партнерству «Агентство развития предпринимательства - Северск»                    в сумме 6 683,0 тыс.руб.

Таким образом, объем финансирования за счет бюджетных средств выполнен                      на 100%, привлечены дополнительные средства в размере 1 708,2 тыс. руб., по состоянию                на 01.09.2009 не освоен остаток средств областного бюджета в размере 614,7 тыс. руб.

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ

Направление «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»

Мероприятие 1.1 «Содействие деятельности Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства - Северск» – профинансировано в размере 7 675,9 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 992,9 тыс. руб., за счет внебюджетных средств –  6 683,0 тыс. руб. (предоставлены в виде гранта из государственных фондов Великобритании по Программе британо-российского партнерства «Атомные города» на финансирование текущей деятельности НП «АРП-Северск»).

Агентством сопровождаются инвестиционные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства общей стоимостью 317,7 млн. руб. с привлечением 101,7 млн. руб. грантового финансирования по Программе британо-российского партнерства «Атомные города» и 216 млн. руб. средств инвесторов. Всего на сегодняшний день по программе ПАГ открыто финансирование по 14 проектам. В рамках данных проектов будет создано 486 рабочих мест. Агентством оказывается большое количество услуг субъектам предпринимательства и гражданам, желающим начать свой бизнес. Агентство является управляющей компанией бизнес-инкубатора, имеет официальный статус Областного центра поддержки предпринимательства, в соответствии с которым оказывает содействие предпринимателям по разработке бизнес-планов и подготовке документов для участия           в конкурсах «Первый шаг», «Бизнес-старт», реализует концепцию технопарковой зоны, сотрудничает с ОГУ «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» в рамках реализации Региональной программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Томской области на 2009 год.

Мероприятие 1.2 «Создание городского бизнес-инкубатора ЗАТО Северск» – профинансировано в размере 3 541,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – в размере 3 102 тыс. руб., местного бюджета – 312 тыс. руб., внебюджетных средств – 127,9 тыс. руб.

10 декабря 2008 года запущена первая очередь бизнес-инкубатора ЗАТО Северск –     2 этажа здания общей площади 1080 кв.м, из них 546 кв.м предназначено для размещения резидентов.  Конкурсной комиссией отобрано 10 резидентов.

По второй очереди бизнес-инкубатора ЗАТО Северск с полезной площадью 300 кв.м выполнены работы по разработке рабочего проекта и сметной документации, телефонизации, прокладке компьютерной сети, устройству оконных блоков, подвесных потолков, перегородок. Пуск второй очереди запланирован на 2010 год.

Мероприятие 1.3 «Разработка Концепции создания технопарковой зоны в районе пос.Парусинка» – профинансировано в размере 200 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Разработчик концепции - НП «АРП-Северск». Первая площадка технопарковой зоны ЗАТО Северск расположена по ул.Лесной, 11а. В настоящее время разработана концепция технопарковой зоны, производственные площади распределены между резидентами. Запуск и выход на проектную мощность всех производств, размещающихся   на первой площадке, планируется в 2010 году.

Мероприятие 1.4  «Содействие деятельности  Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства  на территории ЗАТО Северск» – Постановлением Мэра ЗАТО Северск от 28.05.2008 № 10пм создан Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск при Мэре ЗАТО Северск. Проведено 4 заседания, в том числе 2 выездных. По итогам принимаются решения, направленные на содействие предпринимательству. Все решения выполнены.

Направление «Правовое обеспечение развития малого и среднего

предпринимательства»

Мероприятие «Разработка проектов муниципальных правовых актов по поддержке малого  и среднего предпринимательства» - разработаны и утверждены:

1) Положение о конкурсе «Лучший предприниматель» (Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 11.04.2009 № 1104, итоги конкурса подведены к Дню российского предпринимательства);

2) Порядок предоставления субсидий из бюджета ЗАТО Северск на возмещение затрат по текущей деятельности Некоммерческого партнерства «Агентство развития предпринимательства - Северск» (Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск                  от 08.07.2009 № 2191);

3) Порядок предоставления субсидий  на  возмещение   гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным                     в российских   кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-зяйственных кредитных потребительских  кооперативах  в 2005 – 2009  годах на срок до 8 лет (Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 10.07.2009 № 2231).

Направление «Финансовая и имущественная поддержка развития малого и среднего предпринимательства»

Мероприятие 3.1 «Развитие лизинговых услуг для малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Северск» – Администрацией ЗАТО Северск совместно с постоянной депутатской комиссией Думы ЗАТО Северск по науке, инновациям и развитию малого и среднего предпринимательства прорабатывается возможность создания лизинговой компании в форме открытого акционерного общества, с участием  городского округа ЗАТО Северск в его учреждении путем внесения муниципального имущества              в качестве вклада в уставной капитал.

Мероприятие 3.3 «Имущественная поддержка развития малого и среднего предпринимательства» – в 2009 году приняты нормативные акты, касающиеся  имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:

1) Решением Думы ЗАТО Северск от 19.02.2009 № 69/3 «Об имущественной      поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций,  образующих  инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» утверждены приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на 2009 год, перечень объектов имущественной поддержки субъектов  малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск, перечень  объектов  имущественной

поддержки организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;

2) Решением Думы ЗАТО Северск от 26.03.2009 № 70/8 утверждено Положение                      о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества ЗАТО Северск, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления        в аренду имущества из указанного перечня;

3) Решением Думы ЗАТО Северск от 26.03.2009 № 70/2 внесены изменения                   в Методику расчета ставок арендной платы за пользование муниципальным имуществом нежилого фонда городского округа  ЗАТО  Северск: размер базовой ставки арендной платы                                       за муниципальные нежилые помещения, арендуемые субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими приоритетные направления деятельности,                       и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, оставлен на уровне 2008 года в размере 1200,0 руб. за 1 кв. метр в год (без учета НДС). К базовой ставке арендной платы для организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, установлен коэффициент 0,01;

4) в соответствии с Распоряжением Главы Администрации ЗАТО Северск                   от 06.04.2009 № 295-р в целях поддержки деятельности арендаторов в условиях экономического кризиса с 01.01.2009 по 31.12.2009 размер пени за просрочку внесения арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества городского округа ЗАТО Северск начисляется с применением корректирующего коэффициента 0,1.

Направление «Информационное обеспечение развития малого и среднего предпринимательства»

Мероприятие 4.1 «Обновление и издание инвестиционного паспорта ЗАТО Северск» – профинансировано за счет внебюджетных средств – 322,7 тыс. руб.

Паспорт обновлен и переиздан НП «АРП-Северск».

Мероприятие 4.4 «Проведение Дней Департамента развития предпринимательства      и реального сектора экономики Томской области в ЗАТО Северск» – не проводилось.

Департамент развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области принимал активное участие в других мероприятиях, проводимых в ЗАТО Северск,     в семинаре «Бизнес - инкубаторы как элемент развития закрытых административно-территориальных образований» и празднованиях Дня российского предпринимательства.

Мероприятие 4.5 «Проведение тематических информационных семинаров» – профинансировано в размере 274,3 тыс. руб., в том числе за счет внебюджетных средств – 194,3 тыс. руб., средств областного бюджета – 80,0 тыс. руб.

Проведено 6 тематических информационных семинаров.

Направление «Мероприятия, направленные на повышение уровня конкурентоспособности кадрового состава субъектов малого  и среднего предпринимательства»

Мероприятие  «Проведение тематических обучающих семинаров» – профинансировано за счет внебюджетных средств – 131,5 тыс. руб.

Проведено 2 тематических обучающих семинара НП «АРП-Северск».

Направление «Содействие развитию межмуниципального, межрегионального                          и международного сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства»

По мероприятию 6.1 «Участие в торгово-экономических  миссиях Томской области,    в областных и региональных выставках-ярмарках, в деловых встречах с предпринимателями из других регионов Российской Федерации, выставках-ярмарках, проводимых                  ОАО «Томский МДЦ «ТЕХНОПАРК»:

- организовано участие 5 северских инновационных предприятий в III Сибирской венчурной ярмарке (г.Новосибирск);

- в рамках празднования 60-летия г.Северска организовано участие 6 предприятий-резидентов бизнес-инкубатора ЗАТО Северск в выставочных мероприятиях «Северск сегодня».

Ввиду отсутствия источников финансирования в отчетном периоде                                       не реализовывались мероприятия Программы: 3.2  «Проведение презентаций инновационных  предпринимательских  проектов  частным инвесторам», 4.2 «Подготовка справочно-информационной брошюры «Начинающему предпринимателю», 4.3 «Мониторинг развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск».

Визы:

__________________М.Е.Мурашкин

__________________ Т.Ф.Конькова

__________________ А.П.Голубев

__________________ А.А.Кузьмин

__________________ Т.И.Солдатова

__________________ В.Н.Савловец

__________________Г.С.Титова

###### Снигирёва Елена Витальевна

77 39 11

01.09.2009

# Text boxes

Приложение

###### к Решению Думы ЗАТО Северск

от _17.09.2009__№__80/4________