## муниципальн. жил. фонд
Приложение 12
к Решению Думы ЗАТО Северск
от _13.05.2010__ №_96/1_
ОТЧЕТ об исполнении плана финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Северск за 2009 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | Утв.Думой ЗАТО Северск, 2009 г. | Исполнено | Процент исполнения к годовому плану
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Капитальный ремонт за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований, в том числе: | 83747 | 83094.34 | 99.2207
1 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | 77470.6 | 76845.42 | 99.193
1.1. | Муниципальный жилищный фонд города Северска | 63789.3 | 63164.27 | 99.0202
| Капитальный ремонт лифтового оборудования | 18719.9 | 18701.79 | 99.9033
| Капитальный ремонт кровель жилых домов | 23709.1 | 23102.29 | 97.4406
| ул.Первомайская, 17 | 1255.8 | 1255.77 | 99.9976
| ул.Первомайская, 19 | 1255.8 | 1255.77 | 99.9976
| просп.Коммунистический, 151 | 1405.3 | 1405.28 | 99.9986
| ул.Ленинградская, 16а | 1296.9 | 1296.88 | 99.9985
| ул.Солнечная, 1а | 5236.6 | 5236.55 | 99.999
| ул.Калинина, 20 | 2069.3 | 2069.29 | 99.9995
| просп.Коммунистический, 55 | 2299.4 | 2299.37 | 99.9987
| ул.Советская, 18 | 2294.8 | 2294.79 | 99.9996
| ул.Строителей, 17 | 2101.2 | 2101.13 | 99.9967
| проезд Южный, 19 | 76.1 | 76.06 | 99.9474
| ул.Победы, 27 | 2343.1 | 2343.1 | 100
| ул.Победы, 2 | 1043.5 | 1031.3 | 98.8309
| ул.Солнечная, 13 (вставка) | 1031.3 | 437 | 42.3737
| Капитальный ремонт систем отопления и рамок ввода холодной воды в жилых домах | 13104.9 | 13104.81 | 99.9993
| просп.Коммунистический, 34 | 3260.8 | 3260.8 | 100
| ул.Калинина, 20 | 2744.7 | 2744.68 | 99.9993
| ул.Строителей, 15 | 4921.4 | 4921.33 | 99.9986
| ул.Горького, 29, 31; ул.Пионерская, 34 | 2178 | 2178 | 100
| Капитальный ремонт несущих конструктивных элементов и крылец жилых домов | 6523.6 | 6523.58 | 99.9997
| просп.Коммунистический, 149 | 6200 | 6200 | 100
| ул.Лесная, 11б | 323.6 | 323.58 | 99.9938
| Капитальный ремонт помещений жилого дома | 1731.8 | 1731.8 | 100
| ул.Крупской, 14а | 1731.8 | 1731.8 | 100
1.2. | Муниципальный жилищный фонд пос.Самусь | 13681.3 | 13681.15 | 99.9989
| Капитальный ремонт кровель жилых домов | 10798.7 | 10798.63 | 99.9994
| ул.Судостроителей, 4 | 10798.7 | 10798.63 | 99.9994
| Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (водоснабжение, канализация) | 2882.6 | 2882.52 | 99.9972
| ул.Ленина, 32а | 2553.1 | 2553.1 | 100
| ул.Ленина, 22а (системы канализации) | 329.5 | 329.42 | 99.9757
2 | Капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства | 6276.4 | 6248.92 | 99.5622
| Капитальный ремонт котла для котельной пос.Самусь | 6276.4 | 6248.92 | 99.5622
II | Капитальный ремонт за счет остатка субсидии федерального бюджета прошлых лет на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований, в том числе: | 417.01 | 371.99 | 89.2041
| Муниципальный жилищный фонд города Северска | 417.01 | 371.99 | 89.2041
| Комплексный капитальный ремонт жилого дома | 143.24 | 98.22 | 68.5702
| ул.Мира, 1 | 143.24 | 98.22 | 68.5702
| Капитальный ремонт рамок ввода холодной воды с установкой повысительных насосов | 273.77 | 273.77 | 100
| ул.Калинина, 117 | 273.77 | 273.77 | 100
III | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск за счет средств местного бюджета, в том числе: | 6314 | 6287.41 | 99.5789
1 | Комплексный план мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия г.Северска на 2007-2009 годы (капитальный ремонт фасадов домов муниципального жилищного фонда по адресам: просп.Коммунистический, 47 и просп.Коммунистический, 41) | 5725 | 5722.73 | 99.9603
2 | Капитальный ремонт муниципальных квартир, находящихся в аварийном состоянии (ул.Мира, д.1а, кв.9; ул.Победы, д.39, кв.36; ул.Победы, д.17, кв.1; ул.Курчатова, д.15, кв.4; ул.Маяковского, д.7, кв.18; просп.Коммунистический, д.153, кв.70; ул.Куйбышева, д.14, кв.12; просп.Коммунистический, д.26, кв.21; ул.Ворошилова, д.20, кв.15) | 589 | 564.68 | 95.871
IV | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск за счет средств Фонда непредвиденных расходов Администрации ЗАТО Северск, в том числе: | 535.17 | 499.5 | 93.3348
| Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул.Ленинградская, 14а | 535.17 | 499.5 | 93.3348
| Всего по ЗАТО Северск | 91013.18 | 90253.24 | 99.165
Юртаева Наталья Владимировна
77 38 86