Приложение

к решению Думы ЗАТО Северск

от _30.09.2010___№ _101/26___

ОТЧЕТ

об итогах выполнения Перечня предложений избирателей, поступивших в ходе избирательной кампании по выборам Мэра ЗАТО Северск и депутатов Думы

ЗАТО Северск 09 октября 2005 года и дополнительных выборов депутатов Думы ЗАТО Северск от 11 марта 2007 года и от 01 марта 2009 года

Подходит  к завершению срок полномочий депутатов Думы ЗАТО Северск I созыва.

Одной из приоритетных задач  для депутатов является выполнение предложений  избирателей (наказов), поступивших  во время избирательных компаний  за 5 лет  деятельности Думы ЗАТО Северск.

Информацию о  ходе исполнения  предложений избирателей депутаты заслушивали каждые полгода на сессиях Думы.

Общий Перечень предложений избирателей  был направлен по  вопросам ведения  в постоянные депутатские комитеты  Думы  ЗАТО Северск для работы и контроля за их исполнением, где и  проводилась основная работа по  их реализации.

В результате проведенной работы, по состоянию на 01.09.2010 года, из 138  полученных  предложений избирателей  депутатами Думы ЗАТО Северск  I созыва  выполнено 98 (71%), на контроле осталось 40 (29%)  предложение (см. таблицу №1).

Таблица №1

| Ответственный | Количество наказов, поставленных на контроль | Количество исполненных наказов | Количество наказов, стоящих на контроле |
| --- | --- | --- | --- |
| Бюджетно-финансовый комитет | 6 | 4 | 2 |
| Комитет по социальной политике | 28 | 26 | 2 |
| Комитет по управлению и распоряжению муниципальной собственностью | 81 | 47 | 34 |
| Контрольно-правовой комитет | 23 | 21 | 2 |
| Итого | 138 | 98 | 40 |

Депутаты городского округа исполнили большую часть полученных от избирателей наказов.

Большинство исполненных и снятых  с контроля наказов были связаны с благоустройством городских территорий, сферой жилищно-коммунального хозяйства.

Некоторые из них:

-проложен  водопровод в поселке Орловка по ул. Чкалова - от переулка 1905 года до переулка 1 Мая;

-отремонтированы автодороги в поселках Иглаково, Самусь, Орловка;

-владельцами магазина «Нарpу» обустроена  автостоянка и подъездные пути для автомобилей;

-на перекрестке  улиц Калинина и Солнечной     установлен транспортный светофор с пешеходной секцией;

-отремонтирована   кровля  жилого  дома  по  пр.Коммунистическому,   55;

-заменены  кровли домов № 3 и № 4 по ул. Судостроителей  в п.Самусь на шатровые;

- выполнено освещение проездов, внутриквартальных территорий,  проведено благоустройство дворовых территорий,  асфальтирование.

Исполнены наказы социального характера, такие как:

-создан Молодежный парламент;

-при Комитете молодежной и семейной политики Администрации ЗАТО Северск в 2009 году создан центр «Молодежный кадровый резерв» для молодежи, достигшей 18 летнего возраста;

-организована работа участкового уполномоченного в мкр. Сосновка.

Часть наказов была снята с контроля в связи с невозможностью или нецелесообразностью их исполнения.

Из 40  предложений избирателей,  находящихся на контроле Думы:

-в стадии исполнения -  7 предложений;

-частично исполнено - 1;

-в соответствии с требованиями СНиП не могут быть исполнены в полном объеме  такие наказы, как:  «Оборудовать выезд из мкр. Северный у домов Кирова 4, 8»; «Организовать остановку автобуса «по требованию» перед Сосновским КПП при выезде из города».

Исполнение 29  наказов отложено на более поздний срок, а именно: «Строительство  автодороги «Северск-Чернильщиково-Самусь»; «Газификация  населенных пунктов  ЗАТО Северск (Самусь, Семиозерки, Иглаково)»; «Выполнение ограждения кладбища в дер.Кижирово»; «Проектирование детсада  на 130 мест  и его строительство в мкр «Сосновка» и др.

Срок выполнения по ряду наказов по объективным причинам перенесен на конец 2010  и последующие годы.

Неисполнение наказов горожан в основном связано с недостатком финансирования.

Депутатам нового созыва необходимо тщательно анализировать каждый поступивший наказ с учетом его целесообразности и возможности финансирования, и только после этого включать в план мероприятий по их реализации.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Администрации ЗАТО Северск

__________________И.Е. Волков

«____» _____________2010 года

___________________ М.Е. Мурашкин

___________________ С.В. Свиридов

___________________ И.А. Сенникова

___________________ А.Г. Николаев

___________________ О.П. Медведев

___________________ Г.С. Титова

Сакун Светлана Васильевна

30.09.2010

77-38-17