## Лист1
К.С.Слухай
77 38 86

## 16.Кап.ремонт_ЗАТО Северск
|  |  |  | Приложение 12 |  | Приложение 12 |  | Приложение 12
| проект |  |  | к Решению Думы ЗАТО Северск |  | к Решению Думы ЗАТО Северск |  | к решению Думы ЗАТО Северск
|  |  |  | от_________2007 №______ |  | от_________2007 №______ |  | от_________2008 № ______
ОТЧЕТ об исполнении плана капитального ремонта муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск за 2007 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | Утв.Думой ЗАТО Северск 2007 г на 27.09 | (плюс, минус) | Утв.Думой ЗАТО Северск 2007 г | (плюс, минус) | Утв.Думой ЗАТО Северск 2007 год | (плюс, минус) | Уточн. Думой ЗАТО Северск | Кассовое исполне-ние | % испол-нения к плану 2007 года
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5
I | За счет субвенции ФБ на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 57312 | 0 | 57312 | 0 | 57312 | 0 | 57312 | 47778.11 | 83.3649
1 | Комплексный капитальный ремонт жилых домов | 8400 | -190 | 8210 | 0 | 8210 | 249 | 8459 | 6458.41 | 76.3496
| ул.Мира, 1 | 3900 |  | 3900 |  | 3900 | 0 | 3900 | 3899.87 | 99.9967
| ул.Пушкина, 2 | 2500 | -190 | 2310 |  | 2310 | 249 | 2559 | 2558.54 | 99.982
| ул.Комсомольская, 6 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 0 | 2000 | 0
2 | Выборочный капитальный ремонт кровель жилых домов | 22023 | -220.24 | 21802.76 | 0 | 21802.76 | -1869.63 | 19933.13 | 19849.22 | 99.579
| просп.Коммунистический, 9 | 3172 | -2146 | 1026 |  | 1026 |  | 1026 | 1026 | 100
| просп.Коммунистический, 11 | 3295 | -2441.54 | 853.46 |  | 853.46 |  | 853.46 | 853.46 | 100
| просп.Коммунистический, 13 | 1969 | -1314.26 | 654.74 |  | 654.74 |  | 654.74 | 654.74 | 100
| просп.Коммунистический, 14 | 3249 | -1679.3 | 1569.7 |  | 1569.7 |  | 1569.7 | 1569.7 | 100
| ул.Маяковского, 5 | 3220 | -1988 | 1232 |  | 1232 |  | 1232 | 1232 | 100
| ул.Куйбышева, 7А | 1602 | -456 | 1146 |  | 1146 |  | 1146 | 1146 | 100
| ул.Солнечная, 13 | 1969 | -300.36 | 1668.64 |  | 1668.64 |  | 1668.64 | 1668.64 | 100
| ул.Ленина, 32А (пос.Самусь) | 3547 | -313.06 | 3233.94 |  | 3233.94 |  | 3233.94 | 3150.04 | 97.4056
| ул.Калинина, 97 | 0 | 1247.36 | 1247.36 |  | 1247.36 | 509.17 | 1756.53 | 1756.53 | 100
| ул.Горького, 33 | 0 | 1258 | 1258 |  | 1258 | -312.69 | 945.31 | 945.31 | 100
| ул.Крупской, 2А | 0 | 1306 | 1306 |  | 1306 | 114.38 | 1420.38 | 1420.38 | 100
| проезд Южный, 17 | 0 | 1300 | 1300 |  | 1300 | -107.6 | 1192.4 | 1192.39 | 99.9992
| ул.Северная, 4 | 0 | 1377 | 1377 |  | 1377 | -316.71 | 1060.29 | 1060.29 | 100
| просп.Коммунистический, 120 | 0 | 3929.92 | 3929.92 |  | 3929.92 | -3929.92 | 0 |  | #DIV/0!
| ул.Комсомольская, 20 |  |  |  |  | 0 | 646.4 | 646.4 | 646.4 | 100
| ул.Пушкина, 8 |  |  |  |  | 0 | 921.8 | 921.8 | 921.8 | 100
| ул.Пушкина, 10 |  |  |  |  | 0 | 534.15 | 534.15 | 534.15 | 100
| просп.Коммунистический, 59, ул.Комсомольская, 20, ул.Пушкина, 8, ул.Пушкина, 10, ул.Северная, 4 - капитальный ремонт радиотрансляционных сетей |  |  | 6: 71.39; 3: 71.39; 4: 71.39; 5: 100
3 | Капитальный ремонт систем отопления и сантехнического оборудования жилых домов | 20844 | -1568.03 | 19275.97 | 0 | 19275.97 | 675.89 | 19951.86 | 14397.35 | 72.1604
| просп.Коммунистический, 38 | 6404 | -1905 | 4499 |  | 4499 |  | 4499 | 4499 | 100
| просп.Коммунистический, 55 | 5694 | -2179.26 | 3514.74 |  | 3514.74 |  | 3514.74 | 3505.17 | 99.7277
| ул. 40 лет Октября, 17 | 3052 | -1152 | 1900 |  | 1900 |  | 1900 | 1900 | 100
| просп.Коммунистический, 61, 69 | 1715 | -343.77 | 1371.23 |  | 1371.23 |  | 1371.23 | 1371.23 | 100
| ул.Строителей, 16 | 3087 | -1187 | 1900 |  | 1900 |  | 1900 | 1900 | 100
| просп.Коммунистический, 151 | 892 |  | 892 |  | 892 |  | 892 | 497.95 | 55.824
| просп.Коммунистический, 120 замена стояков отопления и ремонт рамок ввода холодной воды |  | 3674 | 3674 |  | 3674 |  | 3674 | 0 | 0
| просп.Коммунистический, 122 устройство рамок ввода холодной воды |  | 523 | 523 |  | 523 | -48.11 | 474.89 | 0 | 0
| просп.Коммунистический, 151 (подъезды 13,14 ) - аварийные участки |  | 1002 | 1002 |  | 1002 |  | 1002 | 0 | 0
| ул.Комсомольская, 20 |  |  | 6: 724; 3: 724; 4: 724; 5: 100
4 | Выборочный капитальный ремонт фасадов жилых домов | 1522 | -60 | 1462 | 0 | 1462 | 0 | 1462 | 808 | 55.2668
| просп.Коммунистический, 16 | 654 |  | 654 |  | 654 |  | 654 | 0 | 0
| ул. Ленина, 26 | 868 | -60 | 808 |  | 808 |  | 808 | 808 | 100
5 | Капитальный ремонт электрических щитов в жилых домах пос. Самусь | 0 | 2604 | 2604 | 0 | 2604 | 449.44 | 3053.44 | 1812.56 | 59.3612
| ул.Кирова, 2 |  | 818 | 818 |  | 818 |  | 818 | 453.34 | 55.4205
| ул.Судостроителей, 3 |  | 670 | 670 |  | 670 |  | 670 | 568.61 | 84.8672
| ул.Судостроителей, 4 |  | 1116 | 1116 |  | 1116 |  | 1116 | 341.17 | 30.5708
| ул.Ленина, 7а, ул.Ленина, 11а, ул.Ленина, 13а, ул.Пекарского, 25, ул.Пекарского, 25а |  |  | 6: 449.44; 3: 449.44; 4: 449.44; 5: 100
6 | Капитальный ремонт 13 лифтов в жилых домах | 1008 | -565.73 | 442.27 |  | 442.27 | 495.3 | 937.57 | 937.57 | 100
7 | Замена в жилых домах 10 лифтов, отработавших нормативный срок | 3515 |  | 3515 |  | 3515 |  | 3515 | 3515 | 100
II | За счет средств субсидии ФБ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе: | 0 | 8031 | 8031 | 0 | 8031 | 0 | 8031 | 5461.66 | 68.0072
1 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжение) |  | 5752 | 5752 | 0 | 5752 | 0 | 5752 | 4020 | 69.8887
| ул.Калинина, 38 |  | 3821 | 3821 |  | 3821 |  | 3821 | 2870 | 75.1112
| ул. Горького, 37 |  | 1931 | 1931 |  | 1931 |  | 1931 | 1150 | 59.5546
2 | Капитальный ремонт кровли (ремонт крыши) |  | 2279 | 2279 | 0 | 2279 | 0 | 2279 | 1441.66 | 63.2584
| просп.Коммунистический, 59 |  | 2279 | 2279 |  | 2279 |  | 2279 | 1441.66 | 63.2584
III | За счет средств бюджета ЗАТО Северск, в том числе: | 219 | 3112.7 | 3331.7 | 0 | 3331.7 | 0 | 3331.7 | 2956.4 | 88.7355
| Жилищный фонд города Северска | 219 | 2777 | 2996 | 24.7 | 3020.7 | 0 | 3020.7 | 2956.4 | 97.8714
1 | Комплексный капитальный ремонт жилого дома | 0 | 409 | 409 | 0 | 409 | 0 | 409 | 405 | 99.022
| ул.Пушкина, 2 (согласно акту обследования) |  | 409 | 409 |  | 409 |  | 409 | 405 | 99.022
2 | Выборочный капитальный ремонт | 219 | 2368 | 2587 | 24.7 | 2611.7 | 0 | 2611.7 | 2551.4 | 97.6912
2.1 | Кровли |  | 966.2 | 966.2 | 0 | 966.2 | 0 | 966.2 | 965.4 | 99.9172
| Выборочный ремонт кровель и конструктивных элементов (ликвидация последствий после урагана 03.05.07, 17.06.07) |  | 612.7 | 612.7 |  | 612.7 |  | 612.7 | 612.7 | 100
| МП "ЖЭУ-1" (на 8 домах) |  | 54.9 | 54.9 |  | 54.9 |  | 54.9 | 54.9 | 100
| МП "ЖЭУ-6" (на 5 домах) |  | 44.8 | 44.8 |  | 44.8 |  | 44.8 | 44.8 | 100
| МП "ЖЭУ-8" (на 5 домах) |  | 14.2 | 14.2 |  | 14.2 |  | 14.2 | 14.2 | 100
| МП "ЖЭУ-9" (на 15 домах) |  | 380 | 380 |  | 380 |  | 380 | 380 | 100
| МП " ЖЭУ-11" (на 4 домах) |  | 118.8 | 118.8 |  | 118.8 |  | 118.8 | 118.8 | 100
| Выборочный ремонт кровель - ул.Первомайская, 32, просп.Коммунистический, 70 (по актам обследования) |  | 353.5 | 353.5 |  | 353.5 |  | 353.5 | 352.7 | 99.7737
2.2 | Сантехнические работы |  | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 50 | 69.4444
| Замена радиаторов, сан.приборов в 11 квартирах |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 100
| Замена канализационного выпуска в жилом доме ул.Лесная, 10, подъезд 3 |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 | 0
2.3 | Ремонт квартир и конструктивных элементов | 219 | 780.7 | 999.7 | 24.7 | 1024.4 | 0 | 1024.4 | 1018.7 | 99.4436
| ул.Первомайская, 38-1, ремонт помещений | 219 |  | 219 | -1 | 218 |  | 218 | 218 | 100
| Выборочный капитальный ремонт квартир и конструктивных элементов в 17 квартирах (согласно актам обследования и заявлений) |  | 503 | 503 |  | 503 |  | 503 | 503 | 100
| Устройство пандусов для ивалидных колясок в 3 домах (просп.Коммунистический, 133; ул.Крупской, 23; ул.Калинина, 93) |  | 42.7 | 42.7 |  | 42.7 |  | 42.7 | 37.8 | 88.5246
| Ремонт козырьков над балконами ЖЭУ-10, утепление квартиры ул.Победы, 39 |  | 99 | 99 | 0.5 | 99.5 |  | 99.5 | 99.5 | 100
| Ремонт лестничных клеток и конструктивных элементов в жилых домах после пожара |  | 136 | 136 | 25.2 | 161.2 |  | 161.2 | 160.4 | 99.5037
2.4 | Электромонтажные работы |  | 527.1 | 527.1 | 0 | 527.1 | 0 | 527.1 | 517.3 | 98.1408
| Восстановление электрощитов и распределительных, вводных устройств (акты о пожаре и хищениях) |  | 527.1 | 527.1 |  | 527.1 |  | 527.1 | 517.3 | 98.1408
2.5 | Ремонт лифтов |  | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0
| Восстановление д/алюминевых обрамлений дверей кабин лифтов (акты о хищениях) |  | 22 | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 | 0
| Жилищный фонд пос.Самусь |  | 335.7 | 335.7 | -24.7 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0
3 | Выборочный капитальный ремонт |  | 335.7 | 335.7 | -24.7 | 311 | 0 | 311 | 0 | 0
3.1 | Ремонт конструктивных элементов |  | 263.7 | 263.7 | -24.7 | 239 | 0 | 239 | 0 | 0
| Выборочный капитальный ремонт квартир (ул.Ворошилова, 20-15; ул.Ворошилова, 20-14; ул. Пекарского, 5-10) |  | 263.7 | 263.7 | -24.7 | 239 |  | 239 |  | 0
3.2 | Электромонтажные работы |  | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0
| ул.Р.Люксембург, 8/2, капитальный ремонт электрооборудования |  | 72 | 3: 72; 5: 72; 3: 72; 5: 0
IV | Кроме того за счет средств Фонда непредвиденных расходов | 461.13 |  | 461.13 | 0 | 461.13 | 0 | 461.13 | 461.13 | 100
| Восстановление лифта после пожара | 461.13 |  | 461.13 |  | 461.13 |  | 461.13 | 461.13 | 100
| Итого по ЗАТО Северск | 57992.13 | 11143.7 | 69135.83 | 0 | 69135.83 | 0 | 69135.83 | 56657.3 | 81.9507
Слухай Ксения Сергеевна
77 38 86