### Томская область

ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СЕВЕРСК

# РЕШЕНИЕ

21.08.2008         №    56/2

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/10 «Об утверждении программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры       ЗАТО Северск» на 2007-2010 годы»

Рассмотрев представленный Администрацией ЗАТО Северск проект Решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в  Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006     № 27/10 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на  2007-2010  годы»,  в  соответствии  с пунктом 11     статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области,

ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006   № 27/10 «Об утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры                  ЗАТО Северск» на  2007-2010  годы»  (далее − Программа) следующие изменения:

1) в Решении:

а) в наименовании слова «2010 годы» заменить словами «2011 годы»;

б) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 11 статьи 27 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области»;

в) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск» на  2007-2011 годы» (далее - Программа) согласно приложению.»;

г) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Опубликовать Решение и основные положения Программы в газете «Диалог».»;

2) в приложении к Решению:

а) в наименовании Программы слова «2010 годы» заменить словами «2011 годы»;

б) в разделе «Наименование программы» паспорта Программы слова «2010 годы» заменить словами «2011 годы»;

в) дополнить раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы абзацем следующего содержания:

«Программа финансируется за счет средств бюджета ЗАТО Северск. Объемы, структура затрат и источники финансирования корректируются с учетом их приоритетов   и финансовых возможностей бюджета ЗАТО Северск»;

г) в разделе «Введение» Программы:

в абзаце первом слова «2007-2010 годы» заменить словами «2007-2011годы»;

в абзаце шестом слова «до 2010 года» заменить словами «до 2011года»;

д) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:

таблицу 33 «Объемы финансирования СМР по объектам Программы (в ценах    2006 г., прогноз), тыс.руб. Источник   финансирования   –   местный,   федеральный   бюджет, внебюджетные средства» изложить в новой редакции:

| «№ | Наименование мероприятий | Потребность в капиталовложениях для финансирования СМР, тыс. руб. (прогноз) | В том числе по годам Программы |  |  |  |  | За горизонтом реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 - 2021 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Система «Теплоснабжение» |  | 599 873 | 0 | 17 000 | 61 673 | 197 515 | 193 685 | 130 000 | 0 | 0 |
| 1.1. | Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали г.Северска | 176 053 | - | - | 58 683 | 58 685 | 58 685 | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция теплосети микрорайона «Сосновка» в г.Северске | 17 000 | - | 17 000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Система контроля параметров теплоносителя г.Северска | 840 | - | - | - | 840 |  | - | - | - |
| 1.4. | Модернизация ИТП жилых домов г.Северска | 400 000 | - | - | - | 135 000 | 135 000 | 130 000 | - | - |
| 1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения пос.Самусь | 5 980 | - | - | 2 990 | 2 990 | - | - | - | - |
| 2. Система «Водоснабжение» |  | 805 243 | 0 | 12 610 | 72 326 | 121 817 | 121 819 | 92 343 | 62 328 | 322 000 |
| 2.1. | Строительство водозабора № 3 в г.Северске | Финансирование реализации проекта осуществляется в рамках других целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Очистка промывной воды на водозаборе № 2 в г.Северске | 40 000 | - | - | - | 20 000 | 20 000 | - | - | - |
|  | Очистка промывной воды на водозаборе № 1 в г.Северске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство резервных скважин в г.Северске | 45 000 | - | - | - | 15 000 | 15 000 | 15 000 | - | - |
| 2.4. | Реконструкция станций перекачки г.Северска | Финансирование реализации проекта осуществляется в рамках других целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.5. | Реконструкция очистных сооружений г.Северска | Финансирование реализации проекта осуществляется в рамках других целевых программ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Реконструкция системы отведения и очистки поверхностных сточных вод г.Северска | 322 000 | - | - | - | - | - | - | - | 322 000 |
| 2.7. | Бурение новой скважины на водозаборе пос.Самусь | 600 | - | - | 600 | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Реконструкция очистных сооружений пос.Самусь | 73 000 | - | - | - | 24 492 | 24 492 | 24 016 | - | - |
| 2.9. | Реконструкция системы водоснабжения пос.Самусь | 3 610 | - | 3 610 | - | - | - | - | - | - |
| 2.10. | Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 | 9 400 | - | - | 9 400 | - | - | - | - | - |
| 2.11. | Реконструкция КНС № 1а; коллекторов от КНС-1 до КОС, от общественных зданий пос. Иглаково и от КНС № 4а | 311 633 | - | 9 000 | 62 326 | 62 325 | 62 327 | 53 327 | 62 328 | - |
| 3. Система «Электроснабжение» |  | 128 260,22 | 0 | 4 432,22 | 31 698 | 32 065 | 32 065 | 28 000 | 0 | 0 |
| 3.1. | Реконструкция наружного освещения г.Северска | 16 260 | - | 4 432,22 | 3 698 | 4 065 | 4 065 | - | - | - |
| 3.2. | Реконструкция электрических сетей пос.Самусь | 112 000 | - | - | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | - | - |
| 4. Система «Захоронение (утилизация) ТБО» |  | 87 000 | 0 | 0 | 24 000 | 26 000 | 12 000 | 12 400 | 12 600 | 0 |
| 4.1. | Строительство полигона ТБО в г.Северске | 37 000 | - | - | - | - | 12 000 | 12 400 | 12 600 | - |
| 4.2. | Строительство полигона ТБО в пос.Самусь | 50 000 | - |  | 24 000 | 26 000 | - | - | - | - |
| Итого: |  | 1 620 376,22 | 0 | 34 042,22 | 189 697 | 377 397 | 359 569 | 262 743 | 74 928 | 322 000»; |

таблицу 34 «Потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы с разбивкой по источникам финансирования и по годам (в ценах 2006 г., прогноз), тыс. руб.» раздела 5 изложить в новой редакции:

| «Источники финансирования | Потребность в средствах на финансирование Программы, тыс. руб. (прогноз) |  |  |  |  | Всего за 2007-2011 гг. | Процент объемов финансирования в 2007-2011 гг. | Потребность в средствах на финансирование проектов за горизонтом Программы, тыс. руб. (прогноз) |  |  | Всего за 2012-2021 гг. | Процент объемов финансирования в 2012-2021 гг. | Итого затраты по источникам финансирования за 2007 - 2021 гг. | Процент общего объема финансирования в 2007-2021 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 - 2021 гг. |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства, в том числе: | 0 | 0 | 153 032 | 312 599 | 306 213 | 771 844 | 76,44% | 203 069 | 58 041 | 299 858 | 560 968 | 85,04% | 1 332 812 | 79,84% |
| Средства, привлекаемые ОАО ТС | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 840 | 0,1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 840 | 0,1% |
| Прочие инвестиции | 0 | 0 | 58 683 | 193 685 | 193 685 | 446 053 | 44,2% | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 19,7% | 576 053 | 34,5% |
| Средства, привлекаемые ОАО СВК | 0 | 0 | 51 359 | 54 597 | 64 463 | 170 419 | 16,9% | 25 005 | 58 041 | 299 858 | 382 904 | 58,0% | 553 323 | 33,1% |
| Средства, привлекаемые МП ЗАТО Северск УК "ЖКХ Самусь" | 0 | 0 | 42 990 | 63 477 | 48 065 | 154 532 | 15,3% | 48 064 | 0 | 0 | 48 064 | 7,3% | 202 596 | 12,1% |
| Местный бюджет | 0 | 34 042,22 | 28 726 | 43 457 | 33 259 | 139 484 | 13,8% | 41 734 | 15 645 | 15 730 | 73 109 | 11,1% | 212 593 | 12,7% |
| Областной бюджет | 10 000 | 0 | 20 290 | 18 760 | 0 | 49 050 | 4,9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 49 050 | 2,9% |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 7 939 | 21 341 | 20 097 | 49 377 | 4,9% | 17 940 | 1 242 | 6 412 | 25 594 | 3,9% | 74 971 | 4,5% |
| Итого по годам | 10 000 | 34 042 | 209 987 | 396 157 | 359 569 | 1 009 755 | 100% | 262 743 | 74 928 | 322 000 | 659 671 | 100% | 1 669 426 | 100%»; |

е) в разделе 6 Программы «Перечень программных мероприятий» таблицу 35 «Перечень мероприятий Программы (инвестиционный план реализации Программы) с разбивкой по годам и источникам финансирования, тыс. руб. (прогноз; в ценах 2006 г.)» изложить в новой редакции:

| «№ | Наименование мероприятий | Потребность в средствах на разработку ПСД, тыс. руб. (прогноз) | Потребность в капиталовложениях для финансирования СМР, тыс. руб. (прогноз) |  | Общая стоимость мероприятий, тыс. руб. (прогноз) |  | В том числе по годам, тыс. руб. (прогноз): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки разработки ПСД, лет | Сроки выполнения СМР, лет | Период окупаемости проекта (лет)*) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в период реализации Программы |  |  |  |  |  |  | за горизонтом реализации Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2007 г. | 2008 г. |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 - 2021 гг |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1. Система «Теплоснабжение» |  | 4 428 | 599 873 |  | 604 301 |  | 4 308 | 17 000 |  | 61 793 | 197 515 | 193 685 |  | 130 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали г.Северска | 2 448 | 176 053 |  | 178 501 |  | 2 448 | 0 |  | 58 683 | 58 685 | 58 685 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 176 053 |  | 176 053 |  |  |  |  | 58 683 | 58 685 | 58 685 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 448 | 0 |  | 2 448 |  | 2 448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция теплосети микрорайона «Сосновка» в г.Северске | 1 410 | 17 000 |  | 18 410 |  | 1 410 | 17 000 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 17 000 |  | 17 000 |  |  | 17 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 1 410 | 0 |  | 1 410 |  | 1 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Система контроля параметров теплоносителя г.Северска | 120 | 840 |  | 960 |  | 0 | 0 |  | 120 | 840 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 840 |  | 840 |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 120 | 0 |  | 120 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Модернизация ИТП жилых домов г.Северска | 450 | 400 000 |  | 400 450 |  | 450 | 0 |  | 0 | 135 000 | 135 000 |  | 130 000 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 400 000 |  | 400 000 |  |  |  |  |  | 135 000 | 135 000 |  | 130 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 450 | 0 |  | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 1.5. | Реконструкция системы теплоснабжения пос.Самусь | 0 | 5 980 |  | 5 980 |  | 0 | 0 |  | 2 990 | 2 990 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 5 980 |  | 5 980 |  |  |  |  | 2 990 | 2 990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Система «Водоснабжение» |  | 36 522 | 805 243 |  | 841 765 |  | 3 292 | 12 610 |  | 88 296 | 139 077 | 121 819 |  | 92 343 | 62 328 | 322 000 |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство водозабора № 3 в г.Северске | Реализация проекта осуществляется вне рамок настоящей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Очистка промывной воды на водозаборе № 2 в г.Северске | 5 700 | 20 000 |  | 25 700 |  | 0 | 0 |  | 5 700 | 20 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 5 044 |  | 5 044 |  |  |  |  |  | 5 044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 10 297 |  | 10 297 |  |  |  |  |  | 10 297 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 5 700 | 0 |  | 5 700 |  |  |  |  | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 4 659 |  | 4 659 |  |  |  |  |  | 4 659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Очистка промывной воды на водозаборе № 1 в г.Северске | 5 700 | 20 000 |  | 25 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 5 700 | 20 000 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 16 480 |  | 16 480 |  |  |  |  |  |  | 16 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 972 |  | 972 |  |  |  |  |  |  | 972 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 5 700 | 0 |  | 5 700 |  |  |  |  |  | 5 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 2 548 |  | 2 548 |  |  |  |  |  |  | 2 548 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Строительство резервных скважин в г.Северске | 1 200 | 45 000 |  | 46 200 |  | 0 | 0 |  | 1 200 | 15 000 | 15 000 |  | 15 000 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 27 160 |  | 27 160 |  |  |  |  |  | 3 784 | 12 360 |  | 11 016 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 9 656 |  | 9 656 |  |  |  |  |  | 7 722 | 729 |  | 1 205 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 1 200 | 0 |  | 1 200 |  |  |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 8 184 |  | 8 184 |  |  |  |  |  | 3 494 | 1 911 |  | 2 779 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Реконструкция станций перекачки г.Северска | Реализация проекта осуществляется вне рамок настоящей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| 2.5. | Реконструкция очистных сооружений г.Северска | Реализация проекта осуществляется вне рамок настоящей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Реконструкция системы отведения и очистки поверхностных сточных вод г.Северска | 16 100 | 322 000 |  | 338 100 |  | 0 | 0 |  | 4 540 | 11 560 | 0 |  | 0 | 0 | 322 000 | 2 | 4 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 299 858 |  | 299 858 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 858 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 15 730 |  | 15 730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 730 |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 16 100 | 0 |  | 16 100 |  |  |  |  | 4 540 | 11 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 6 412 |  | 6 412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 412 |  |  |  |  |
| 2.7. | Бурение новой скважины на водозаборе пос.Самусь | 150 | 600 |  | 750 |  | 0 | 0 |  | 750 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 600 |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 150 | 0 |  | 150 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Реконструкция очистных сооружений пос.Самусь | 3 600 | 73 000 |  | 76 600 |  | 0 | 0 |  | 3 600 | 24 492 | 24 492 |  | 24 016 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 60 194 |  | 60 194 |  |  |  |  |  | 20 065 | 20 065 |  | 20 064 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 8 363 |  | 8 363 |  |  |  |  |  | 2 787 | 2 787 |  | 2 789 |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3 600 | 0 |  | 3 600 |  |  |  |  | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 4 443 |  | 4 443 |  |  |  |  |  | 1 640 | 1 640 |  | 1 163 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Реконструкция системы водоснабжения пос.Самусь | 0 | 3 610 |  | 3 610 |  | 0 | 3 610 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 3 610 |  | 3 610 |  |  | 3 610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, № 2 в г.Северске | 259 | 9 400 |  | 9 659 |  | 259 | 0 |  | 9 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 9 400 |  | 9 400 |  |  |  |  | 9 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 259 | 0 |  | 259 |  | 259 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| 2.11. | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1 до КОС, от общественных зданий пос.Иглаково и от КНС-4а г.Северска | 3 813 | 311 633 |  | 315 446 |  | 3 033 | 9 000 |  | 63 106 | 62 325 | 62 327 |  | 53 327 | 62 328 |  | 1 | 5 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 204 781 |  | 204 781 |  |  |  |  | 51 359 | 45 769 | 35 623 |  | 13 989 | 58 041 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 58 127 |  | 58 127 |  |  | 9 000 |  | 3 028 | 5 008 | 12 706 |  | 25 340 | 3 045 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3 813 | 0 |  | 3 813 |  | 3 033 |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 48 725 |  | 48 725 |  |  |  |  | 7 939 | 11 548 | 13 998 |  | 13 998 | 1 242 |  |  |  |  |  |
| 3. Система «Электроснабжение» |  | 2 400 | 128 260 |  | 130 660 |  | 2 400 | 4 432,22, |  | 31 697,8 | 32 065 | 32 065 |  | 28 000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3.1. | Реконструкция наружного освещения г.Северска | 0 | 16 260 |  | 16 260 |  | 0 | 4 432,22 |  | 3 697,8 | 4 065 | 4 065 |  | 0 | 0 | 0 | - | 4 | за горизонтом прогнозирования |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 16 260 |  | 16 260 |  |  | 4 432,22 |  | 3 697,8 | 4 065 | 4 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Реконструкция электрических сетей пос.Самусь | 2 400 | 112 000 |  | 114 400 |  | 2 400 | 0 |  | 28 000 | 28 000 | 28 000 |  | 28 000 | 0 | 0 | 2 | 4 | за горизонтом прогнозирования |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 112 000 |  | 112 000 |  |  |  |  | 28 000 | 28 000 | 28 000 |  | 28 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 400 | 0 |  | 2 400 |  | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 4. Система «Захоронение (утилизация) ТБО» |  | 5 700 | 87 000 |  | 92 700 |  | 0 | 0 |  | 28 200 | 27 500 | 12 000 |  | 12 400 | 12 600 | 0 |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство полигона ТБО в г.Северске | 3 500 | 37 000 |  | 40 500 |  | 0 | 0 |  | 2 000 | 1 500 | 12 000 |  | 12 400 | 12 600 | 0 | 2 | 3 | - |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 37 000 |  | 37 000 |  |  |  |  |  |  | 12 000 |  | 12 400 | 12 600 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 3 500 | 0 |  | 3 500 |  |  |  |  | 2 000 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Строительство полигона ТБО в пос.Самусь | 2 200 | 50 000 |  | 52 200 |  | 0 | 0 |  | 26 200 | 26 000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -»; |  |
|  | Внебюджетные средства | 0 | 24 422 |  | 24 422 |  |  |  |  | 12 000 | 12 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 0 | 25 578 |  | 25 578 |  |  |  |  | 12 000 | 13 578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 200 | 0 |  | 2 200 |  |  |  |  | 2 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого капиталовложения, в том числе по источникам: |  | 49 050 | 1 620 376 |  | 1 669 426 |  | 10 000 | 34 042,22 |  | 209 987 | 396 157 | 359 569 |  | 262 743 | 74 928 | 322 000 |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства |  | 0 | 1 332 812 |  | 1 332 812 |  | 0 | 0 |  | 153 032 | 312 599 | 306 213 |  | 203 069 | 58 041 | 299 858 |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 0 | 212 593 |  | 212 593 |  | 0 | 34 042,22 |  | 28 725,8 | 43 457 | 33 259 |  | 41 734 | 15 645 | 15 730 |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 49 050 | 0 |  | 49 050 |  | 10 000 | 0 |  | 20 290 | 18 760 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  | 0 | 74 971 |  | 74 971 |  | 0 | 0 |  | 7 939 | 21 341 | 20 097 |  | 17 940 | 1 242 | 6 412 |  |  |  |  |

ж) в подпункте 1.2 пункта 1, в подпункте 2.2 пункта 2, в подпункте 3.2 пункта 3,                 в подпункте 4.2 пункта 4, в подпункте 5.2 пункта 5, в подпункте 6.2 пункта 6, в подпункте 7.2 пункта 7, в подпункте 8.2 пункта 8, в подпункте 9.2 пункта 9, в подпункте 10.2 пункта 10, в подпункте 11.2 пункта 11, в подпункте 12.2 пункта 12 приложения 2  Программы «Техническое задание на разработку проектно-сметной документации» слова «2010 годы» заменить словами «2011 годы».

2. Опубликовать Решение в газете «Диалог».

3. Контроль  за  исполнением  Решения  возложить  на  постоянный  комитет по управлению и распоряжению муниципальной собственностью Думы ЗАТО Северск (Клоков С.С.).

Мэр ЗАТО Северск −

Председатель Думы                                                                                       Н.И.Кузьменко