Приложение к Решению Думы ЗАТО Северск от _16.04.2009_№ _72/12___

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении Программы

профилактики преступлений и правонарушений в ЗАТО Северск

на 2008 год, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 18.10.2007 № 40/2,  за 2008 год

В 2008 году на реализацию мероприятий по четырем направлениям Программы профилактики преступлений и правонарушений в ЗАТО Северск на 2008 год, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 18.10.2007 № 40/2 «Об утверждении Программы профилактики преступлений и правонарушений в ЗАТО Северск на 2008 год» (далее – Программа), было предусмотрено 3000,0 тыс. рублей из бюджета ЗАТО Северск. Фактическое финансирование Программы составило 100 процентов. Выполнение Программы за 2008 год – 99,6 процента (2988,29 тыс. рублей), в том числе                          по направлениям:

I. Профилактика преступлений и правонарушений

1.Информационно-методическое обеспечение профилактики               правонарушений

- п.1.1 - Для объективного информирования населения через средства массовой информации о деятельности по борьбе с преступностью и правонарушениями, а также для укрепления доверия граждан к органам внутренних дел, формирования позитивного отношения населения к работе правоохранительных органов, сокращения преступности    и в целях снижения преступлений, совершаемых в общественных местах, в том числе      на улицах города, за 2008 год была проведена следующая работа: ежемесячно выходит собственная газета УВД МВД России в г.Северск (далее - УВД) «МИГ - милицейская информационная газета», в которой публикуются интервью с руководителями УВД,        на примерах профессионального раскрытия преступлений показывается деятельность сотрудников милиции, ведется колонка юриста для разъяснения действующего законодательства; изготавливались агитационные и пропагандистские листовки                  и буклеты, иная печатная продукция, проведен конкурс «Мой сосед - милиционер», статьи о сотрудниках и ветеранах, спортивных достижениях УВД, информация о проводимых УВД мероприятиях, «круглых столах» и работе участковых пунктов милиции. Регулярно проводятся пресс-конференции  о деятельности УВД, «круглые столы» с представителями общественности на актуальные темы. Расходы составили 170,0 тыс. рублей.

- п.1.2 - Организовано информирование населения о способах и средствах правомерной защиты от преступных посягательств с использованием печатной продукции, телерадиопередач, публикаций статей: в эфире городского радио программа «Территория безопасности», «Милицейская волна», передача «Личная безопасность»,         в газете «Диалог» ведется постоянная рубрика «Советы бывалого опера». Расходы составили 56,0 тыс. рублей.

п.1.3 - Проведено 2200 личных встреч с гражданами по подключению на пульт централизованного наблюдения ОВО квартир, 250 встреч с трудовыми коллективами. Размещена реклама на радио ОАО «СХК». Организовано распространение рекламных листовок. Размещена реклама в маршрутных автобусах. Подключены на пульт централизованного наблюдения ОВО УВД  141 квартира и 41 объект.

2.Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений

п.2.1 - По состоянию на 25.12.2008 на территории ЗАТО Северск осуществляют охранную деятельность 16 охранных предприятий и 2 службы безопасности. В настоящее время заключено четыре трехсторонних соглашения между Администрацией ЗАТО Северск, УВД  и охранными предприятиями:  ООО ЧОП «Скала», ООО ЧОП «Сокол», ООО ЧОП «Гранит» и ООО ЧОП «Барс» по взаимодействию в охране общественного порядка.

п.2.2 - На  территории  ЗАТО  Северск  действует  общественная  организация  «Дружина  по  охране  общественного  порядка»  (ДООП),  участники  которой,                 на  платной  основе, в  свободное  от  работы  либо  учёбы  время,  осуществляют  охрану  общественного  порядка  в  составе  пеших  нарядов  патрульно-постовой  службы.

Деятельность   «Дружины    по  охране  общественного  порядка»  финансируется  Администрацией  ЗАТО  Северск. Оплата труда  дружинника в  среднем составляет:         12  рублей  в  час – за  работу  в  дневное  время,  16  рублей  в  час – за  работу  в  ночное  время. Выплата  производится  один  раз  в  месяц. Задолженностей  по  оплате  труда  дружинников  нет.

В 2008 году на деятельность общественной организации «Дружина по охране общественного порядка» было выделено 100,0 тыс. руб. Всего затрачено на оплату труда  членов  дружины -  94,2 тыс. руб. Остаток составил – 5,7 тыс.руб.

п.2.3 - В  целях  дополнительного  обеспечения  охраны  общественного  порядка  на  территории  ЗАТО  Северск, в  соответствии  с  Законом  Томской  области                «Об  участии  граждан  и  общественных  объединений  в  охране  общественного  порядка  на  территории  Томской  области», Распоряжением  Губернатора  Томской  области         от  14.05.2007 № 251-р «О  дополнительных  мерах  по  обеспечению  охраны  общественного  порядка  на  территории  Томской  области»,  УВД  совместно                    с Администрацией ЗАТО Северск организовано вручение разрешений на участие в охране общественного порядка и удостоверений участников общественной правоохранительной деятельности (далее - ОПД) сотрудникам Администрации ЗАТО Северск, изъявившим желание на добровольной безвозмездной основе участвовать в охране общественного порядка совместно с нарядами УВД.

УВД  разработан  порядок  взаимодействия  сотрудников  милиции  и  участников  ОПД, график  дежурств  и  маршруты  патрулирования. Частота  дежурств  каждого  участника  ОПД – не  менее  1 раза  в  месяц, время  патрулирования – с  18.00  до  22.00.  Патрулирование осуществляется с 15 февраля 2008 года еженедельно.

3.Профилактика правонарушений несовершеннолетних и  молодежи

п.3.1 - В целях отвлечения подростков от совершения правонарушений, организации их занятости:

а) в МОУ «СОШ № 197 имени В.Маркелова» и МОУ «СОШ № 198» школьными инспекторами милиции организованы и действуют кружки по изучению нормативных документов правоохранительной тематики;

б) на базе ЦДО функционирует подростково - молодежное объединение «Школа молодого милиционера», где занятия по правовым дисциплинам проводятся сотрудниками милиции;

в) в октябре проведен городской конкурс «Служба города 02» правоохранительной направленности среди несовершеннолетних жителей города.

п. 3.2 - За 2008 год сотрудниками УВД совместно с Северским межрайонным отделом УФСКН по Томской области и прокуратурой ЗАТО Северск проведено 25 дней профилактики в учебных заведениях города.

п. 3.3 - в 2008 году для несовершеннолетних граждан Областным государственным учреждением «Центр занятости населения ЗАТО город Северск» совместно с Комитетом молодежной и семейной политики Администрации ЗАТО Северск была организована и проведена ярмарка вакансий временных рабочих мест для работы в свободное от учебы время (в ярмарке приняли участие 1600 подростков).

п.3.4 - на  01.01.2008 количество обучающихся в возрасте от 6  лет 6 месяцев          до 18 лет, систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях   ЗАТО Северск (далее - ОУ), составляло 36 человек.

На 31.12.2008 количество обучающихся в возрасте от 6  лет 6 месяцев до 18 лет, систематически пропускающих занятия в ОУ, составляет 31 человек.

Мероприятия по пополнению банка данных о несовершеннолетних,                         не посещающих или систематически пропускающих занятия в ОУ без уважительных причин, совершающих правонарушения, включают в себя следующее:

- с апреля 2008 г. введен ежемесячный отчет пропусков уроков без уважительных причин в ОУ. Это  позволяет более тесно работать заместителю по правовым вопросам      с классными руководителями и  принимать оперативные меры;

- в план профилактической работы включены отчёты руководителей ОУ                  и заместителей директора по правовым вопросам на Советах профилактики, аппаратных совещаниях по итогам пропусков уроков каждого месяца;

- во всех ОУ внутришкольный контроль предусматривает тематические проверки по достоверности выставления пропусков уроков классными руководителями                      и учителями-предметниками.

Из 31 человека, систематически пропускающего занятия, 14 учащихся из семей, находящихся в социально опасном положении (44%). ОУ своевременно сообщают             в органы опеки и попечительства о детях, оказавшихся в трудной  жизненной ситуации либо оставшихся без попечения родителей, и ведут целенаправленно профилактическую работу с этими семьями.

В отношении учащихся и их родителей администрации ОУ принимали следующие меры: проводились беседы, встречи с родителями, консультации психологов, заседания Советов профилактики, направлялся материал в Комиссию по делам несовершеннолетних              и защите их прав Администрации ЗАТО Северск.

п.3.5. - В МОУ «СОШ № 197 имени В.Маркелова» и МОУ «СОШ № 198» в марте 2008 года организовано проведение среди учащихся конкурсов стенгазет и рисунков правоохранительной направленности. По итогам конкурсов победители  награждены сувенирами. Заложенные средства на приобретение сувенирной продукции в сумме         5,0 тыс. рублей  освоены полностью.

Совместно с Комитетом молодежной и семейной политики Администрации ЗАТО Северск в октябре проведен городской конкурс «Служба города 02» правоохранительной направленности среди несовершеннолетних жителей города. По итогам конкурса победители награждены сувенирами. Заложенные средства на приобретение сувенирной продукции в сумме 5000 рублей  освоены полностью.

п.3.6  -   Гражданско-патриотическое воспитание школьников реализуется через деятельность детских общественных организаций, объединений дополнительного образования детей, музеев, Центров гражданского образования детей и молодёжи.            На территории ЗАТО Северск работает 19 музеев, открыто 4 кадетских класса на базе МОУ «СОШ № 197 имени В.Маркелова» (охвачено 94 обучающихся). 23 детские общественные организации ОУ объединяют в своих рядах 8557 школьников. Все детские общественные организации ОУ входят в городскую детскую общественную организацию «Факел Дружбы».

В детских общественных организациях, объединениях дополнительного образования детей ОУ ежегодно проводятся различные конкурсы, смотры, благотворительные акции по формированию патриотизма, гражданственности, толерантного сознания молодёжи. В течение последних двух лет большое внимание уделяется в ОУ проведению мероприятий в честь государственного праздника Российской Федерации - Дня народного единства. Основная цель мероприятий – упрочение российской государственности, идей национального согласия, толерантного поведения, бесконфликтного взаимодействия и сплочения общества. Филиалы службы семейного воспитания совместно с образовательными учреждениями города организуют праздники добра и заботы о людях старшего поколения, ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, семьях погибших и пострадавших в «горячих точках».

В рамках Федерального закона «О днях воинской славы России» на уровне методического кабинета разработана программа культурно-массовых мероприятий             и благотворительных акций «Никто не забыт, ничто не забыто». В этой программе особое место занимают акции, связанные с чествованием ветеранов, тематические вечера на военно-историческую тематику, праздники, концерты, конкурсы инсценированной военной песни, выставки работ учащихся. Ежегодно проходит торжественная акция «Вахта Памяти», которая проводится под девизом «Мы этой памяти верны». Во всех образовательных учреждениях проводятся уроки мужества «Встреча поколений», возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам, литературные вечера и др.

4.Профилактика правонарушений среди лиц, проповедующих экстремизм, подготавливающих и замышляющих совершение террористических акций

п. 4.1	- Ежегодно проводятся комиссионные обследования критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения и повышенной опасности, находящихся                   на территории ЗАТО Северск. По результатам обследований информация направляется            в Антитеррористическую комиссию ЗАТО Северск для принятия мер по повышению защищенности указанных объектов.

За 12 месяцев 2008 года проведено 53 комиссионных обследования критически важных объектов, объектов жизнеобеспечения и повышенной опасности, находящихся на территории ЗАТО Северск, из них:

проведено внеплановое обследование 27 учебных заведений, в отношении которых необходимо усиление мер безопасности и антитеррористической защищенности,                в преддверии начала учебного года;

обследовано 14 объектов с массовым пребыванием (скоплением) людей.

п.4.2 - Сотрудниками  УВД организуется работа с руководителями предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности по дополнительному оснащению и эксплуатации культурно – зрелищных учреждений системами видеонаблюдения. Руководителям предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности вручены 213 памяток с отрывными корешками. Проведено 189 проверок, по результатам которых направлены профилактические письма  для устранения выявленных недостатков. За 12 месяцев 2008 года направлено 189 профилактических писем. Ежедневно проверяются чердачные и подвальные помещения на предмет свободного доступа в них, с гражданами проведены 324 беседы по установке на входных дверях подъездов домов кодовых замков и домофонов. Проверено 316 жилых домов,          в 57 домах выявлено отсутствие запорных устройств на подвальных и чердачных помещениях.

п.4.3 - Сотрудниками УВД проводится разъяснительная работа среди населения,  направленная  на  повышение организованности  и  бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. Проведено 137 бесед, в жилых домах на досках объявлений размещено 167 памяток с разъяснительной информацией о действиях населения              при возникновении ЧС.

# п.4.4 - Подготовка личного состава УВД к действиям при чрезвычайных ситуациях ведется в соответствии с утвержденным начальником УВД Планом проведения методических, тактико-строевых занятий, групповых упражнений, штабных тренировок, командно – штабных и тактико-специальных учений по ЧС на 2008 год.

22.08.2008 была проведена специальная тренировка по теме «Действия УВД, ЧОП «Сокол», педагогического коллектива МОУ «СОШ № 86» при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, в здании школы». Отработаны действия дежурной части УВД и проведена проверка бдительности и грамотности действий педагогического коллектива школы при ЧС.

п.4.5 -  Во всех общеобразовательных учреждениях ЗАТО Северск, кроме МОУ «Орловская СОШ» (нет технической возможности), установлены кнопки тревожной сигнализации. Расходы составили 190,49 тыс. рублей.

5.Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и оружия

п.5.1 - Для проведения в 2008 году акции по добровольной сдаче оружия                  и боеприпасов, незаконно хранящихся у граждан, на возмездной основе Администрацией ЗАТО Северск выделено 25 тысяч рублей. По состоянию на 25.12.2008 в ходе проведения указанной акции принято от граждан на возмездной основе 18 единиц  оружия                   (1 револьвер; 2 единицы охотничьего нарезного оружия; 12 гладкоствольных охотничьих ружей; 2 газовых револьвера; 1 единица холодного оружия, а также 485 патронов                к охотничьему огнестрельному оружию). Гражданам, сдавшим указанные предметы, выплачено денежное вознаграждение на сумму 21,213 тыс. рублей.

п.5.2 – За 2008 год Северским МРО УФСКН России по Томской области выявлено 23 административных правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ). Все лица поставлены на учет, информация направлена в психо-неврологический диспансер ФГУЗ КБ № 81 ФМБА России и в УВД. Создать единую информационную базу о данных лицах пока не представляется возможным из-за слабой технической базы в Северском МРО УФСКН России.

п.5.3 – Во всех образовательных учреждениях ЗАТО Северск регулярно проводятся мониторинги наркоситуации. По итогам наркоситуации в образовательных учреждениях был проведен ряд мероприятий по наркопрофилактике. На данных мероприятиях затрагивались и обсуждались вопросы по темам: «Материнство и наркотики», «Уголовная и административная ответственность, существующая за незаконный оборот наркотических средств, психотропных сильнодействующих и ядовитых веществ», Здоровый образ жизни» и др.

6.Профилактика правонарушений на административных участках

п.6.1 - Проведены 2 «прямые линии» в Иглаково. 15.05.2008 собрание жильцов поселка, при старосте пос. Иглаково (Иглаков В.Л.), 20.05.2008 выездное совещание         по несанкционированным свалкам в поселке, 22.05.2008 встреча населения                          с депутатами Думы ЗАТО Северск - Воробьевым В.А., Волковым С.Н.

п.6.2 - Сотрудниками УВД ежеквартально проводятся отчеты перед населением обслуживаемых административных участков. Также учитываются замечания граждан        и происходит корректировка проводимых отчетов. Материалы по проведению отчетов хранятся в номенклатурном деле в отделе УУМ УВД. За 12 месяцев 2008 года перед населением город проведено 45 отчетов.

п.6.3 - За отчетный период Комитетом ФК и С в рамках Программы проведены соревнования с клубами по месту жительства спортивной направленности, расположенные в подвальных помещениях жилых домов. В данных соревнованиях приняло участие более 400 подростков. Проведено первенство города по зимнему футболу с участием 15 команд. В мае 2008 года в спортивном комплексе «Молодость» прошли соревнования «По жиму лежа» с участием 14 команд. В летнее время проведено первенство города по футболу.

II.Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности

п.1 -   В целях снижения остроты криминогенной обстановки в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности для жизни      и здоровья населения (спирта), проведены оперативно-профилактические мероприятия «Спирт-2008». Из незаконного оборота в порядке административного производства изъято 545 литров  спиртосодержащей жидкости на сумму 134 тысячи 420 рублей.

Проведены профилактические мероприятия – операция «Профилактика», в ходе которой проверено 329 лиц, состоящих на учете в ОУУМ УВД, «Быт», в ходе которой выявлено 329 лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, «Улица» - проведено 27 профилактических мероприятий, направленных на выявление граждан, занимающихся попрошайничеством, беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних и оказания им медицинской и социальной помощи. Выявлено          25  несовершеннолетних.

п.2 - Заключены контракты с ООО «Лан-Сервис» (№ 194/08 от 19.08.2008),            на сумму 317,3 тыс. рублей, и ООО «Монтаж систем безопасности» (№ 193/08                   от 19.08.2008), на сумму 483,1 тыс. рублей, общая сумма составляет 800,4 тыс. рублей.

По контракту № 194/08 от 19.08.2008 оплачено 317,3  тыс. рублей, по контракту    № 193/08 от 19.08.2008 оплачено 483,1 тыс. рублей. Общая сумма оплаты – 800,4 тыс. рублей.

По итогам проведения аукционов сэкономлено 249,6 тыс. рублей. Сэкономленная сумма израсходована на мероприятия, связанные с улучшением работы имеющейся системы видеонаблюдения (прокладка оптоволокна к установленным ранее видеокамерам).

п.3 - С учетом выделенных в соответствии с п. 3.4.6.3 перечня мероприятий областной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Томской области на 2008 - 2009 годы» средств в сумме 80,0 тыс. рублей стоимости терминалов и затрат на их монтаж и обслуживание с ООО «Прерогатива» был заключен договор на монтаж и ввод в эксплуатацию четырех терминалов «Гражданин-милиция» в местах массового пребывания граждан на общую сумму 97,0 тыс. рублей.       В настоящее время терминалы установлены и работают.

III. Материально-техническое обеспечение правоохранительных органов

п.1 – За отчетный период запланировано 250,0 тыс. руб., профинансировано (муниципальный контракт от 27.05.2008 № 1060) – приобретены две рабочие станции, сервер и обновлено программное обеспечение комплекса АДИС «Папилон». Расходы составили 250,0 тыс. рублей.

п.2 - За отчетный период запланировано 135,0 тыс. руб., профинансировано (муниципальный контракт от 03.06.2008 № 146/08 на выполнение работ по монтажу          и установке системы охранной сигнализации в помещениях участковых пунктов милиции). Расходы составили 135,0 тыс. рублей.

п.3 – Запланировано 87,0 тыс. руб. В настоящее время радиостанции приобретены и переданы отделу участковых уполномоченных милиции и роте патрульно-постовой службе милиции. Расходы составили 87,8 тыс. рублей.

п.4 – Запланировано 125,0 тыс. руб. Компьютеры приобретены и установлены          в участковых пунктах милиции. Таким образом, все участковые пункты милиции снабжены полностью новой современной техникой. Один компьютер установлен               в учебном классе отделения по делам несовершеннолетних УВД.  Расходы составили 125,0 тыс. рублей.

п.5 - За отчетный период запланировано 235,0 тыс. руб., профинансировано (муниципальный контракт от 04.05.2008 № 119/08 на поставку моторной лодки                    с мотором) – исполнено. Расходы составили 234,9 тыс. рублей.

п.6 - За отчетный период запланировано 345,0 тыс. руб., 345,0 тыс. руб. профинансировано (муниципальный контракт от 24.04.2008 № 114/08 на поставку проекционного оборудования). По результатам запроса котировок цен договор поставки заключен с ООО «Компстар» на сумму 288,331 тыс. руб. Оборудование полностью приобретено и установлено в конференц–зале УВД. Остаток составил 56,669 тыс. руб.

п.7 – (п. 7 введен Решением Думы ЗАТО Северск от 21.08.2008 № 56/18) на сумму 56,7 тыс. руб. (остаток в п. 6) приобретены 10 компьютерных мониторов                          для подразделений МОБ УВД.

IV. Ремонт и капитальное строительство

п.1 – Запланировано 200, 0 тыс. руб., профинансировано 202,0 тыс. руб. (договор   на выполнение ремонтных работ участковых пунктов милиции от 12.05.2008 № 127/08, договор от 13.08.2008 № 189/08 и договор от 01.10.2008 № 213/08). Проведен косметический ремонт участковых пунктов № 2, 3, 4, 10.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является снижение уровня преступности и правонарушений из общего числа зарегистрированных преступлений на территории ЗАТО Северск в год на 10-15% и обеспечение роста безопасности и благополучия граждан. В 2008 году всего зарегистрировано                    2174 преступления, что на 26,85% меньше показателя аналогичного периода прошлого года  – 2972. За 12 месяцев 2008 г. криминальная обстановка на улицах и в других общественных местах города улучшилась. С начала года количество преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах города, сократилось             на 15,89% (их зарегистрировано 869). На улицах, площадях, в парках и скверах зарегистрировано 612 преступлений (-13,68%). За 2008 год зафиксировано снижение имущественных преступлений на 30,18% (с 2432 до 1698), произошло снижение                на 39,76% количества краж, совершаемых из жилища граждан.

Визы:

______________________М.Е.Мурашкин

______________________С.В.Свиридов

______________________А.А.Рудич

______________________Е.В.Борис

______________________Т.И.Солдатова

______________________В.Н.Савловец

______________________М.А.Мананкова

Сандюк Александр Николаевич

77 39 21

13.03.2009