## утв. ДумойЗАТОСеверск 16.04.09
Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск
от _16.04.2009 г. №__72/2_______
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАЗДНОВАНИЮ 60-ЛЕТИЯ г.СЕВЕРСКА
№ п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения (срок сдачи) | Объем финансирования, тыс.руб. | [5 empty] | Заказчик (ответственный исполнитель)
|  |  | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7
I. Строительство, капитальный ремонт, приобретение оборудования, световое оформление зданий и благоустройство
1.1. | Капитальный ремонт фонтана возле МУ "МТ "Наш мир" (МУ "МТ "Наш мир") | 2007 г. | МБ | 150 |  | 0 |  | 0 | УЖКХ ТиС Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС)
1.2. | Капитальный ремонт Муниципального учреждения театр для детей и юношества (далее - Детский театр) | ноябрь 2008 г. |  | 0 | ОБ | 2587 |  | 0 | УКС Администрации ЗАТО Северск (далее - УКС)
1.3. | Капитальный ремонт Муниципального учреждения "Северский музыкальный театр" (МУ СМТ) | 2007- май 2009 г. | ФБ | 10000 | ФБ | 9875 |  | 0 | УКС
1.4. | Капитальный ремонт площади перед зданием МУ СМТ | 2007- май 2009 г. | Всего: | 2000 | Всего: | 8225 | Всего: | 9278 | УЖКХ ТиС
| - ПИР | октябрь 2008 г. | МБ | 500 | МБ | 925 |  | 0
| - фонтан | май 2009 г. |  |  | МБ | 5200 | МБ | 9278
| - благоустройство | май 2009 г. | МБ | 1500 | МБ | 2100 | МБ
1.5. | Капитальный ремонт площади около здания бывшего кинотеатра "Россия", просп. Коммунистический, 92 | май 2009 г. | МБ | 1500 |  | 0 | МБ
1.6. | Капитальный ремонт подпорной стенки по просп.Коммунистичекий, 96 | 2008 г. - май 2009 г. |  | 0 | МБ | 3230 | МБ | 1841 | УЖКХ ТиС
1.7. | Приобретение биотуалетов и их установка на территории, прилегающей к зданию Муниципального учреждения "Молодежный театр "Наш мир" | 2008 г. - май 2009 г. |  | 0 | МБ | 992.8 |  | 0 | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск (далее - Управление имущественных отношений)
1.8. | Капитальный ремонт спортивного комплекса "Дельфин" | 2007 г. - июнь 2009 г. | ФБ | 17000 | ФБ | 27100 | ФБ | 35769.3 | УКС
1.9. | Капитальный ремонт фонтана у здания Детского театра (с разработкой ПИР) | февраль 2009 г. | МБ | 200 |  | 0 | МБ | 300 | УЖКХ ТиС
1.10. | Ремонт фасада бывшего кинотеатра "Россия" | май 2009 г. |  | 0 | ВБ | 1200 | ВБ | 800 | ООО "Русь-тм"
1.11. | Приобретение оборудования: |  | Всего: | 8000 | Всего: | 8700 | Всего: | 3940 | (отдел культуры Администрации ЗАТО Северк, далее - отдел культуры)
| - Детский театр | май 2009 г. |  |  | ФБ | 2700 | ФБ | 940 | Детский театр
| - МУ "МТ "Наш мир" | май 2009 г. |  |  | ФБ | 1000 | ФБ | 3000 | МУ "МТ "Наш мир"
| - МУ СМТ | май 2009 г. | ФБ | 8000 | ФБ | 5000 | ФБ | 0 | МУ СМТ
1.12. | Обновление музея истории ОАО "СХК" | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 4500 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью, Центр дизайна и печати)
1.13. | Оформление помещений ДК им. Н.Островского | декабрь 2008 г. - февраль 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 60 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью, Центр дизайна и печати, АНКО "ДК им. Н.Островского")
1.14. | Благоустройство территории Муниципального учреждения ЗАТО Северск "Северский природный парк" (МУ "СПП") | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 1000 | МУ "СПП"
1.15. | Благоустройство и техническое оснащение 5 праздничных площадок: площади им.В.И.Ленина, около МУ СМТ, МУ "СПП", ДК им.Н.Островского, СК "Юпитер" | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ | 1000 | УЖКХ ТиС
1.16. | Благоустройство и техническое оснащение праздничных площадок малыми архитектурными формами: около Детского театра, МУ "МТ "Наш мир", в мкр.№10, скверы по ул.Калинина, 123, по ул.Ленинградской, 2а |  |  | 0 |  | 0 | ВБ | 500 | УЖКХ ТиС
1.17. | Праздничное оформление г.Северска и содержание в праздничные дни | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 1500 | УЖКХ ТиС
1.18. | Световое благоустройство улиц г.Северска: |  |  | 0 |  | 0 | Всего: | 6825 | УЖКХ ТиС
| - дизайнерская проработка | декабрь 2008 г. |  |  |  |  | МБ | 99
| - разработка проектно-сметной документации | февраль 2009 г. |  |  |  |  | МБ | 401
| - монтаж светового оборудования | май 2009 г. |  |  |  |  | МБ | 6325
1.19. | Оснащение улиц и скверов г.Северска элементами благоустройства | май 2009 г. |  | 0 |  |  | МБ | 130 | УЖКХ ТиС
1.20. | Оформление (наружное) Ледового дворца «СеверСК» | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 400 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
1.21. | Капитальный ремонт стадиона "Янтарь" | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 8500 | ОАО "СХК" (спортивный клуб "Янтарь", далее - СК "Янтарь")
1.22. | Оформление стадиона «Янтарь» | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 619 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью), СК "Янтарь"
1.23. | Оформление лыжной базы «Янтарь» | январь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 40
1.24. | Капитальный ремонт: | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ | 2000 | Комитет по физической культуре и спорту Администрации ЗАТО Северск (далее - Комитет по физической культуре и спорту)
- баскетбольной площадки и теннисного корта МОУ ЗАТО Северск ДОД СДЮСШОР «Янтарь» (Природный парк), ул.Мира, 28/4;
- спортивных площадок по ул.Советской, 21, ул.Леонтичука, 8а, ул.Кирова, 4;
- ремонт шахматного клуба «Дебют», ул. Калинина, 32
1.25. | Капитальный ремонт фасадов зданий (просп.Коммунистический, 22,26,32,34,36,41,43,47) | октябрь 2008 г.- май 2009 г. |  | 0 | МБ | 15000 | МБ | 5725 | УЖКХ ТиС
1.26. | Строительство, реконструкция и ремонт дорог | 2007 г. | ОБ | 31179 |  | 0 |  | 0 | УКС
1.27. | Ремонт внутриквартальных проездов на территории г.Северска | 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 7000 | УЖКХ ТиС
1.28. | Озеленение г.Северска к празднованию его 60–летия | 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 2500 | УЖКХ ТиС
| Всего по мероприятиям I направления |  |  | 70029 |  | 76909.8 |  | 94227.3
| в том числе по источникам финансирования: |  | ФБ | 35000 | ФБ | 45675 | ФБ | 39709.3
|  |  | ОБ | 31179 | ОБ | 2587 | ОБ | 0
|  |  | МБ | 3850 | МБ | 27447.8 | МБ | 36099
|  |  | ВБ | 0 | ВБ | 1200 | ВБ | 18419
|  |  | в т.ч. ОАО "СХК" | 0 | в т.ч. ОАО "СХК" | 0 | в т.ч. ОАО "СХК" | 14119
II. Культурно-массовые и спортивные мероприятия
2.1. | Фестиваль "Палитра талантов" | 2008 г. |  | 0 | МБ | 300 |  | 0 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск (МОУ ЗАТО Северск ДОД ЦДТ)
2.2. | Открытый конкурс журналистского мастерства "Северску–60" | сентябрь 2008 г.- 25 июня 2009г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 90 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики)
2.3. | Отраслевая научно-практическая конференция «Молодежь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность» | 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 300 | ОАО "СХК" (Общественное молодежное объединение)
2.4. | Шоу конкурс «Мисс и мистер СХК» | I кв. 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 250 | ОАО "СХК"
2.5. | 10-й открытый региональный молодежный форум «Новое поколение горожан: кадровый резерв 21 века» | 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 100 | Управление образования Администрации ЗАТО Северск (далее - Управление образования, Департамент общего образования Администрации Томской области)
2.6. | Праздничный концерт, посвященный Всероссийскому Дню защитника Отечества | 22 февраля 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 50 | МУ СМТ (отдел культуры Администрации ЗАТО Северск - далее отдел культуры)
2.7. | Конкурс «Юная северчанка» (среди детей работников ОАО СХК) | 28 февраля 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ДК им.Н.Остро-вского |  | ОАО "СХК" (ДК им.Н.Островского)
2.8. | Торжественный вечер, посвященный Международному женскому Дню | 6 марта 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 50 | МУ СМТ (отдел культуры)
2.9. | Зимний спортивный праздник работников ОАО "СХК" | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете "СК "Янтарь" |  | ОАО "СХК" (СК "Янтарь")
2.10. | Спортивный турнир с приглашением команд родственных предприятий по мини-футболу | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете "СК "Янтарь" |  | ОАО "СХК" (СК "Янтарь")
2.11. | Презентация обновленной экспозиции Музея истории ОАО «СХК» | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | СХК | 0 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
2.12. | Городской социальный проект «60 добрых дел» среди детских общественных организаций и образовательных учреждений | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 100 | Управление образования
2.13. | Встречи ветеранов северской сцены, посвященные Международному Дню театра | 26 марта 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 70 | Детский театр (отдел культуры)
2.14. | Торжественное собрание, посвященное 60-летию ОАО «СХК», проведение концертов творческих коллективов ОАО «СХК» и ДК им. Н.Островского | 26-28 марта 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 400 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью, ДК им.Н.Островского)
2.15. | Творческие встречи с томскими поэтами и писателями «Сибирь – жемчужина России» | март-июль 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 50 | (отдел культуры)
[7 empty] | МБ | 40 | Муниципальное учреждение «Центральная городская библиотека» (МУ ЦГБ)
[7 empty] | МБ | 10 | Муниципальное учреждение «Центральная детская библиотека» (МУ ЦДБ)
2.16. | Региональный тур международного конкурса научно-образовательных проектов «Энергия будущего - 2009» | март-апрель 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 150 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
2.17. | Смотр творческих коллективов подразделений ОАО "СХК" | март-апрель 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ДК им.Н.Остров-ского |  | ОАО "СХК" (ДК им.Н.Островского)
2.18. | Конкурс творческих работ к 60-летию г.Северска | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 70 | Администрация ЗАТО Северск (отдел культуры)
2.19. | Фестиваль КВН-движения - разные поколения игроков (70-е гг., 90-е гг., новое время) | апрель 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 70 | ОАО "СХК" (ДК им.Н.Островского)
2.20. | Слет передовиков производства ОАО «СХК» | апрель 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 30 | ОАО "СХК"
2.21. | Заключительный концерт смотра творческих коллективов подразделений ОАО «СХК» | 29 апреля 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ДК им.Н.Остров-ского |  | ОАО "СХК" (ДК им.Н.Островского)
2.22. | Конкурс «Звезды Северска» ("Мисс и Мистер Северска") | апрель 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 150 | Комитет молодежной и семейной политики Администрации ЗАТО Северск (далее - Комитет молодежной и семейной политики)
2.23. | Праздничный концерт для ветеранов Великой Отечественной войны «Ветеранам Северска посвящается…» в зале МУ СМТ | 8 мая 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 200 | МУ СМТ (отдел культуры)
2.24. | Концерт на открытой сцене на площади им.В.И.Ленина | 9 мая 2009 г. |  |  |  |  | МБ | 100 | МУ "МТ "Наш мир" (отдел культуры)
2.25. | Праздничный салют, посвященный Дню Победы | 9 мая 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 250 | МУ СПП (отдел культуры)
[7 empty] | МБ | 100
[7 empty] | ВБ (СХК) | 150
2.26. | Водный туризм по рекам Сибири. Катунь-Аргут-2009 | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 35 | ОАО "СХК" (Зубкова Н.М.)
2.27. | Открытие фотовыставки, посвященной юбилею ОАО «СХК» и г.Северска (фотоклуб «Юпитер») | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ДК им.Н.Остров-ского |  | ОАО "СХК" (ДК им.Н.Островского)
2.28. | Празднование Дня российского предпринимательства | 26 мая 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ОБ | 100 | Администрация ЗАТО Северск (отдел перспективного развития, поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций)
2.29. | Гастроли творческих коллективов ОАО «СХК» и ФГУП ГХК (г.Железногорск, Красноярский край) в рамках культурного обмена | май-июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 95 | ОАО "СХК" (ДК им.Н.Островского)
2.30. | Цикл музейных экспозиций: - историко-краеведческая экспозиция 1949-2009 гг.; - презентация книги о Северске и его первостроителях ; - конкурс творческих работ профессиональных и самодеятельных художников г.Северска; - интерактивная игровая таксидермическая выставка "Сказки Северска" | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 50 | МУ "Музей" (отдел культуры)
2.31. | Выставка достижений «Северску - 60» | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ | 200 | Администрация ЗАТО Северск (отдел перспективного развития, поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций)
2.32. | Дни культуры творческих коллективов Томской области в г.Северске, посвященные 60–летию города | 22-26 июня 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 50 | МУ "СПП" (отдел культуры, Департамент по культуре Администрации Томской области)
2.33. | Праздничная декада:
2.33.1 | Праздничная программа, посвященная Дню России «Моя страна – любимый город» | 12 июня 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 350 | МУ "МТ "Наш мир" (отдел культуры)
[7 empty] | МБ | 150
[7 empty] | ВБ (СХК) | 200
2.33.2 | Торжественный вечер и праздничный концерт в честь 60-летия г.Северска | 26 июня 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 600 | МУ СМТ (отдел культуры)
[7 empty] | МБ | 500
[7 empty] | ВБ (СХК) | 100
2.33.3 | Праздничное шествие трудовых коллективов и жителей г.Северска | 27 июня 2009 г. |  | 0 | МБ | 400 |  |  | МУ СМТ, МУ "СПП", Детский театр (отдел культуры)
[7 empty] | МБ | 250 | Комитет молодежной и семейной политики
2.33.4 | Выставка-ярмарка мастеров декоративного прикладного искусства, народных промыслов и ремесел «Северский Арбат» | 27 июня 2009 г. |  | 0 | МБ | 100 |  | 0 | Управление образования (МОУ ДОД "Художественная школа")
2.33.5 | Торжественный прием ветеранов и первостроителей г.Северска | 27-28 июня 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 350 | Администрация ЗАТО Северск (отдел культуры, ДК им.Н.Островского)
[7 empty] | МБ | 150
[7 empty] | ВБ | 50
[7 empty] | ВБ (СХК) | 150
2.33.6 | Народные гулянья, выступления творческих коллективов г.Северска и Томской области на праздничных площадках г.Северска | 27-28 июня 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 200 | МУ "СПП" (отдел культуры )
2.33.7 | Концертная программа мастеров эстрады на Театральной площади | 27 июня 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 1010 | МУ СМТ (отдел культуры )
[7 empty] | МБ | 710
[7 empty] | ВБ (СХК) | 200
[7 empty] | ВБ | 100
2.33.8 | Концерт при поддержке ГК "Росатом" (программа "Новое передвижничество") | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 900 | МУ СМТ (отдел культуры, ДК им.Н.Островского)
[7 empty] | ФБ | 600
[7 empty] | МБ | 300
2.33.9 | Праздничный салют, посвященный 60-летию г.Северска | 27 июня 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 360 | МУ "СПП" (отдел культуры )
[7 empty] | МБ | 100
[7 empty] | ВБ (СХК) | 260
2.33.10 | Спортивный праздник «О, спорт, ты – мир» (стадион «Янтарь») | 27 июня 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 901 | Комитет по физической культуре и спорту
2.34. | Авторские выставки произведений томских художников и скульпторов «Сибирские передвижники» | апрель 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ОБ | 100 | МУ "Музей" (отдел культуры, Департамент по культуре Томской области)
2.35. | Праздничные мероприятия ко Дню работника СХК: - спортивный праздник с проведением юбилейной лотереи, байкерами, картингисты и проч.; - концерт творческих коллективов ДК им.Н.Островского и ОАО «СХК»; - вечерняя дискотека и поздравление молодоженов | август 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 250 | ОАО "СХК" (ДК им.Н.Островского)
2.36. | Посвящение в молодые работники ОАО «СХК» | сентябрь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 35 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью, Общественное молодежное объединение)
2.37. | Торжественный вечер, посвященный Дню работника атомной промышленности | сентябрь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 50 | ОАО «СХК» (Управление по связям с общественностью, ДК им. Н. Островского)
| Всего по мероприятиям II направления: |  |  | 0 |  | 800 |  | 8366
| в том числе по источникам финансирования: |  | ФБ | 0 | ФБ | 0 | ФБ | 600
|  |  | ОБ | 0 | ОБ | 0 | ОБ | 200
|  |  | МБ | 0 | МБ | 800 | МБ | 4491
|  |  | ВБ | 0 | ВБ | 0 | ВБ | 3075
|  |  | в т.ч. ОАО "СХК" | 0 | в т.ч. ОАО "СХК" | 0 | в т.ч. ОАО "СХК" | 2725 | плюс по смете ОАО "СХК" и ДК им.Н.Островского
III. Информационные и организационные мероприятия
3.1. | Организация режиссерско-постановочной и сценарной работы по подготовке 60-летия г.Северска | декабрь 2008 г.- январь 2009 г. |  | 0 | МБ | 100 |  | 0 | Администрация ЗАТО Северск (отдел культуры)
3.2. | Освещение подготовки и празднования 60-летия Северска в районных СМИ | 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 300 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
3.3. | Освещение подготовки и празднования 60-летия Северска в СМИ г.Томска и Томской области | сентябрь 2008 г.- июнь 2009 г. |  | 0 | Всего: | 160 | Всего: | 1150 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики), ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью), Департамент по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области
[5 empty] | МБ | 160 | МБ | 150 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики)
[7 empty] | ВБ (СХК) | 1000 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
3.4. | Учреждение тематического гранта из бюджета Томской области «Освещение 60-летия г.Северска» | 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ОБ | 200 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики, Департамент по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области)
3.5. | Освещение подготовки и празднования 60-летия Северска в немуниципальных СМИ г.Северска | сентябрь 2008г. - июнь 2009 г. |  | 0 | Всего: | 50 | Всего: | 300 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики), ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
[5 empty] | МБ | 50 | МБ | 100
[7 empty] | ВБ (СХК) | 200
3.6. | Освещение подготовки и празднования 60-летия Северска в муниципальных СМИ г.Северска | сентябрь 2008 г.- июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 100 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики)
3.7. | Серия публикаций в корпоративной газете «Новое время»; праздничный глянцевый выпуск с поздравлениями от предприятий и организаций | декабрь 2008 г.- март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ОАО "СХК" |  | ОАО «СХК» (Управление по связям с общественностью)
3.8. | Организация награждения работников ОАО «СХК» в связи с 60-летием (государственные, отраслевые, областные, городские, награды ОАО «СХК»): подготовка разнарядки; формирование списков награждаемых, в т.ч. представителей городских организаций; подготовка ходатайств | октябрь-декабрь 2008 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ОАО "СХК" |  | ОАО "СХК" (отдел кадров, отдел организации и оплаты труда ОАО "СХК")
3.9. | Модернизация официального сайта Администрации ЗАТО Северск | декабрь 2008 г. |  | 0 | МБ | 60 |  | 0 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики, отдел информационных технологий)
3.10. | Производство и вещание программ к 60-летию г.Северска | июнь 2008г. - июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ | 100 | МП ЗАТО Северск СМИ ИА "Радио Северска" (отдел информационной политики)
3.11. | Производство фильма к 60-летию г.Северска | январь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 100 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики)
3.12. | Производство фильма к 60-летию ОАО "СХК" | февраль-март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 25 | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
3.13. | Праздничная трансляция торжественного заседания, посвященного 60-летию г.Северска | июнь 2009г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 100 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики, Департамент по информационной политике и работе с общественностью Администрации Томской области)
3.14. | Изготовление печатной продукции (благодарственных писем, грамот, пригласительных билетов, атрибутики, сувениров, медалей и др.), оформление информационных точек г.Северска | октябрь 2008 г.- апрель 2009 г. |  | 0 | МБ | 300 | МБ | 1100 | Администрация ЗАТО Северск (хозяйственно-эксплуатационный участок)
3.15. | Изготовление массовой сувенирной продукции, в т.ч. для VIP - гостей | декабрь 2008 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 100 | Администрация ЗАТО Северск
3.16. | Социальная реклама и баннеры | декабрь 2008 г.- июнь 2009 г. |  | 0 | Всего: | 40 | Всего: | 350 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики)
[5 empty] | МБ | 40 | МБ | 150
[7 empty] | ВБ | 200
3.17. | Изготовление и размещение баннеров с символикой 60-летия в г.Северске | декабрь 2008 г.- март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 200 | ОАО «СХК» (Управление по связям с общественностью)
3.18. | Размещение праздничной символики на автобусах ОАО "СХК" | в течение 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ (СХК) | 4 | ОАО «СХК» (Управление по связям с общественностью, Управление автомобильного транспорта)
3.19. | Выпуск книги об истории образования ЗАТО Северск, посвященной 60-летию города и 55-летию Управления образования Администрации ЗАТО Северск | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 400 | Управление образования
[7 empty] | МБ | 200
[7 empty] | ВБ | 200
3.20. | Прием и размещение делегаций, культурная программа | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 900 | Администрация ЗАТО Северск
3.21. | Прием делегации г.Айкен (США) с целью установления побратимских отношений | 1 декада июля 2009 г. |  | 0 |  | 0 | Всего: | 500 | Администрация ЗАТО Северск (отдел перспективного развития, поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций)
[7 empty] | МБ | 250
[7 empty] | ВБ | 250
3.22. | Обновление и издание инвестиционного паспорта ЗАТО Северск | январь-июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ | 150 | Администрация ЗАТО Северск (отдел перспективного развития, поддержки предпринимательства и привлечения инвестиций), НП "АРП-Северск"
3.23. | Запуск второй очереди бизнес-инкубатора инновационной направленности (г.Северск, улПарусинка, 16) | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ОБ | 3650
| Всего по мероприятиям III направления |  |  | 0 |  | 710 |  | 9729
| в том числе по источникам финансирования: |  | ФБ | 0 | ФБ | 0 | ФБ | 0
|  |  | ОБ | 0 | ОБ | 0 | ОБ | 3850
|  |  | МБ | 0 | МБ | 710 | МБ | 3250
|  |  | ВБ | 0 | ВБ | 0 | ВБ | 2629
|  |  | в т.ч. ОАО "СХК" | 0 | в т.ч. ОАО "СХК" | 0 | в т.ч. ОАО "СХК" | 1729 | плюс по смете ОАО "СХК"
IV. Издательская деятельность
4.1. | Презентационное издание книги о Северске (альбомного типа) | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 750 | Администрация ЗАТО Северск
4.2. | Издание исторических очерков «Северск: годы и судьбы» (увеличение тиража) | май 2009 г. |  | 0 | МБ | 250 | МБ | 50 | МУ "Музей" (отдел культуры)
4.3. | Издание книги А.Д.Южаковой "Мечты сбываются" | декабрь 2008г. |  | 0 | МБ | 200 |  | 0 | Детский театр (отдел культуры)
4.4. | Издание книги «История Северска 1949-2009 гг.» (увеличение тиража) | май 2009 г. |  | 0 | МБ | 400 | МБ | 200 | МУ "Музей" (отдел культуры)
4.5. | Издание и презентация книги «Северские просторы» (книга стихов северских поэтов) | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ | 150 | МУ ЦГБ (отдел культуры)
4.6. | Издание книги о музее С.Есенина в МУ ЦГБ | июнь 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 50 | МУ ЦГБ (отдел культуры)
4.7. | Издание буклета о Северске | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | МБ | 100 | Администрация ЗАТО Северск
4.8. | Издание книги «Тебе, любимый Северск» (стихи самодеятельных авторов) | май 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ | 50 | МУ "Музей" (отдел культуры)
4.9. | Альбом фотохудожника Н.С.Мишанова | май 2009 г. |  | 0 | Всего: | 50 | Всего: | 250 | Администрация ЗАТО Северск (отдел информационной политики)
[5 empty] | МБ | 0 | МБ | 50
[5 empty] | ВБ | 50 | ВБ | 200
4.10. | Выпуск праздничного издания «Спортивный Северск – 60 лет спустя» | апрель 2009 г. |  | 0 |  | 0 | ВБ | 300 | Комитет по физической культуре и спорту
4.11. | Издание буклета об ОАО "СХК" | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ОАО "СХК" |  | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
4.12. | Изготовление фотоальбома к 60-летию ОАО "СХК" | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ОАО "СХК" |  | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
4.13. | Издание книги В.Лойши о СХК. Презентация книги | март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ОАО "СХК" |  | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
4.14. | Организация конкурса творческих работ сотрудников ОАО "СХК" в газете «Новое время» (стихи, фотографии и т.д.) для возможной дальнейшей публикации | февраль - март 2009 г. |  | 0 |  | 0 | по смете ОАО "СХК" |  | ОАО "СХК" (Управление по связям с общественностью)
| Всего по мероприятиям IV направления: |  |  | 0 |  | 900 |  | 1900
| в том числе по источникам финансирования |  | ФБ | 0 | ФБ | 0 | ФБ | 0
|  |  | ОБ | 0 | ОБ | 0 | ОБ | 0
|  |  | МБ | 0 | МБ | 850 | МБ | 1200
|  |  | ВБ | 0 | ВБ | 50 | ВБ | 700
|  |  | в т.ч. ОАО "СХК" |  | в т.ч. ОАО "СХК" |  | в т.ч. ОАО "СХК" |  | расходы ОАО "СХК" по данному направлению предусм. по отдельной смете ОАО "СХК"
| ВСЕГО по ПЛАНУ |  |  | 70029 |  | 79319.8 |  | 114222.3
| в том числе по источникам финансирования |  | ФБ | 35000 | ФБ | 45675 | ФБ | 40309.3
|  |  | ОБ | 31179 | ОБ | 2587 | ОБ | 4050
|  |  | МБ | 3850 | МБ | 29807.8 | МБ | 45040
|  |  | ВБ | 0 | ВБ | 1250 | ВБ | 24823
|  |  | в т.ч. ОАО "СХК" | 0 | в т.ч. ОАО "СХК" | 0 | в т.ч. ОАО "СХК" | 18573 | плюс по смете ОАО "СХК"
Примечание:
1. Средства на проекты по издательской деятельности будут распределены решением Центра управления праздником, утвержденным Распоряжением Главы Администрации ЗАТО Северск № 1153-р от 05.09.2008, по мере их готовности.
2. В п.3.16 «Социальная реклама» Комплексного плана мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия г.Северска на 2008 - 2009 годы учтены средства, предусмотренные в Медиа-плане по празднованию 60-летия г.Северска, утвержденном Распоряжением Главы Администрации ЗАТО Северск от 01.11.2008 № 1402-р.
3. В п.1.8 "Капитальный ремонт спортивного комплекса "Дельфин" в 2008 году из запланированных 27000,0 тыс.руб. неиспользовано 19000,0 тыс.руб. В 2009 году в палновую сумму 35769,3 тыс.руб. включен неиспользованный остаток средств в сумме 19000,0 тыс.руб.
Ушакова Валентина Степановна
77 39 10
16.04.2009
Note on E21: 15613 т. р. -исполнение бюжета