## 16.Кап.ремонт_ЗАТО Северск
|  |  | УТВЕРЖДЕН | Приложение 7
|  |  | Постановлением | к Решению Думы ЗАТО Северск
|  |  | Главы Администрации ЗАТО Северск | от _14.05.2009 № _73/1_
от ________________ №____________
ОТЧЕТ о расходах по финансированию капитального ремонта муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск за 2008 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | Утв. Думой ЗАТО Северск, 2008 г. | (плюс, минус) | Утв. Думой ЗАТО Северск на 2008 год | Исполнено | Процент исполнения к плану года
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5
I | За счет средств субсидии ФБ на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 44723 | 0 | 44723 | 44305.99 | 99.07
1 | Жилищный фонд города Северска | 39171 | -172.1 | 38998.9 | 38581.98 | 98.93
1.1 | Капитальный ремонт лифтов в жилых домах | 15000 | -2366.8 | 12633.2 | 12567.18 | 99.48
| просп.Коммунистический, 125 (п.2-4) | 3750 |  | 3750 | 3750 | 100
| просп.Коммунистический, 133 (п.1-9) | 11250 | -2366.8 | 8883.2 | 8817.18 | 99.26
1.2 | Капитальный ремонт лифтов и кабельных линий диспетчерского контроля за работой лифтов | 0 | 2366.8 | 2366.8 | 2315.59 | 97.84
| просп.Коммунистический, 120 (п.16), просп.Коммунистический, 145 (п.1, 2, 3, 4, 5, 6), просп.Коммунистический, 147 (Q=320 кг), ул.Лесная, 9б |  | 2366.8 | 2366.8 | 2315.59 | 97.84
1.3 | Комплексный капитальный ремонт | 3500 | -824 | 2676 | 2675 | 99.96
| ул.Мира, 1 | 3500 | -824 | 2676 | 2675 | 99.96
1.4 | Капитальный ремонт кровель жилых домов | 20671 | -2319.7 | 18351.3 | 18326.52 | 99.86
| ул.Калинина, 97 | 0 |  |  |  | #DIV/0!
| ул.Советская, 26 | 4200 | -420.3 | 3779.7 | 3779.7 | 100
| просп.Коммунистический, 120 (подъезды 1-11) | 4200 | -2772 | 1428 | 1428 | 100
| просп.Коммунистический, 151 | 5200 | -2600 | 2600 | 2600 | 100
| ул.Леонтичука, 7 | 3585 | -173.5 | 3411.5 | 3410.08 | 99.96
| ул.Леонтичука, 15 | 3486 | -17.4 | 3468.6 | 3468.6 | 100
| ул.Северная, 4 |  | 443 | 443 | 440.68 | 99.48
| ул.Пушкина, 7 |  | 1381 | 1381 | 1374.1 | 99.5
| ул.Горького, 6 |  | 562 | 562 | 554.26 | 98.62
| ул.Ленинградская, 28 |  | 1277.5 | 1277.5 | 1271.1 | 99.5
1.5 | Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем жилых домов (отопление, холодного водоснабжения) | 0 | 2971.6 | 2971.6 | 2697.69 | 90.78
| ул.Горького, 12 |  | 1578.6 | 1578.6 | 1578.46 | 99.99
| ул.Калинина, 117 |  | 1393 | 1393 | 1119.23 | 80.35
2 | Жилищный фонд пос.Самусь | 5552 | 172.1 | 5724.1 | 5724.01 | 100
2.1 | Капитальный ремонт кровель жилых домов | 5552 | -27.7 | 5524.3 | 5524.24 | 100
| ул.Судостроителей, 3 | 5552 | -27.7 | 5524.3 | 5524.24 | 100
2.2 | Капитальный ремонт системы отопления и канализации жилого дома | 0 | 199.8 | 199.8 | 199.77 | 99.98
| ул.Мира, 25 (пос.Орловка) |  | 199.8 | 199.8 | 199.77 | 99.98
II | За счет остатка средств субвенции ФБ 2007 г. на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, в том числе: | 9533.89 | 0 | 9533.89 | 9533.89 | 100
| Жилищный фонд города Северска | 9533.89 | 0 | 9533.89 | 9533.89 | 100
| Выборочный капитальный ремонт сантехнических систем - замена магистрального водопровода участками по просп.Коммунистическому, 151 (подъезды 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15-19) | 9533.89 |  | 9533.89 | 9533.89 | 100
III | За счет остатка средств субсидии ФБ 2007 г. на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе: | 2569.35 | 0 | 2569.35 | 2569 | 99.99
| Жилищный фонд города Северска | 2569.35 | 0 | 2569.35 | 2569 | 99.99
| Комплексный капитальный ремонт жилого дома по ул.Пушкина, 2 - завершение работ, в том числе: | 2569.35 | 0 | 2569.35 | 2569 | 99.99
| Отделочные работы | 904.47 |  | 904.47 | 904.47 | 100
| Устройство вентиляции | 244.78 |  | 244.78 | 244.78 | 100
| Монтаж системы водопровода и канализации | 598.73 |  | 598.73 | 598.73 | 100
| Электромонтажные работы | 540.89 |  | 540.89 | 540.54 | 99.94
| Пусконаладочные работы | 20.13 |  | 20.13 | 20.13 | 100
| Тепловой узел | 260.35 |  | 260.35 | 260.35 | 100
IV | За счет средств бюджета ЗАТО Северск, в том числе: | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 100
| Жилищный фонд города Северска | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 100
| Капитальный ремонт фасадов жилых домов (просп.Коммунистический, 22, 26, 32, 34, 36, 41, 43, 47) | 15000 |  | 15000 | 15000 | 100
| Всего по ЗАТО Северск | 71826.24 | 0 | 71826.24 | 71408.88 | 99.42
Кириллова Ольга Николаевна
77 38 18