Приложение Проект к Решению Думы ЗАТО Северск от_26.11.2009_№ __85/5___

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Комплексной программы развития образования

городского округа ЗАТО Северск на 2006-2010 годы, утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 28.02.2006 № 10/4 (далее - Программа)

Финансовые затраты на реализацию Программы должны были составлять 127,48 млн. рублей (в редакции Решения Думы ЗАТО Северск      от 18 декабря 2008 г. № 66/12).

Расходование средств по годам:

| Года | Предусмотре-но по Программе | Фактическое финансирование |  | Фактическое исполнение | Освоение бюджетных средств (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | МБ |  |  |
| 2006 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 г. | 19,1 млн.руб. | 11 млн. руб. | 8,1 млн. руб. | 18,96 млн. руб. | 99,3% |
| 2008 г. | 26,63 млн.руб. | 11,74 млн. руб. | 13,55 млн. руб. | 24,69 млн. руб. | 97,6% |
| 2009 г. на 01.11. 2009 | 40,1 млн. руб. (22,86) млн. руб. | 11,87 млн. руб. | 2,58 млн. руб. | 14,45 млн. руб. | 100% |
| 2010 г. | 41,65 млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого на 01.11. 2009 | 127, 48 млн. руб. | 34,61 млн. руб. | 24,23 млн. руб. | 58,1 млн. руб. | 98,7% |

В дошкольном образовании на выполнение задачи доступности и равных возможностей получения образования направлено развитие образовательных услуг для детей, не посещающих муниципальные  дошкольные образовательные учреждения (далее - МДОУ). В 2008 году были открыты на базе МОУ «СОШ № 86» 2 группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Реализация данного мероприятия позволила дополнительно охватить 34 ребенка из числа детей, не посещающих МДОУ, услугами дошкольного образования.

В течение отчетного периода функционировали консультативные пункты на базе 4-х МДОУ. Деятельность консультативных пунктов нацелена на повышение компетентности родителей, воспитывающих  детей в возрасте с 0 до 7 лет, в области дошкольной   педагогики   и  психологии.   196   человек   получили консультативную помощь специалистов по следующим проблемам развития и воспитания ребенка: аутизм, отставание в речевом развитии, отсутствие коммуникативной активности, гиперактивность, нарушение координации движений, взаимодействие с ребенком в игровой деятельности и т.д.

В рамках мероприятия «Создание условий для роста творческой активности работников дошкольного образования (повышение квалификации, проведение конкурсов профессионального мастерства)» проводились конкурсы «Воспитатель года», «Северские колокольчики», «Спортленд», «Карапуз».

Программой предусмотрены выплаты компенсаций работникам МДОУ с круглосуточным пребыванием детей. Мероприятие по созданию условий для работы круглосуточных МДОУ направлено на поддержку учреждений, работающих в круглосуточном режиме и имеющих в наличии более 50% воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (кроме МДОУ компенсирующего вида).  Выплаты компенсаций работникам учреждения осуществлялись в  МДОУ «Детский сад № 47». Реализация данного мероприятия в целом способствовала сохранению имеющегося кадрового потенциала МДОУ.

В   подпрограмме    «Общее образование»   реализация    мероприятия «Совершенствование работы постоянно действующей ПМПК» позволила обеспечить продвижение услуг городской психолого-медико-педагогической комиссии, информировать обучающихся и население города по вопросам сохранения и укрепления здоровья; создать психологический комфорт для обследуемых детей и их родителей на базе диагностического кабинета ПМПК,  результатом чего явилось увеличение количества обращений граждан за консультациями к специалистам ПМПК. Введена в действие программа сопровождения обучающихся коррекционных классов и классов компенсирующего обучения, являющаяся эффективной формой отслеживания динамики развития детей, прошедших процедуру ПМПК.

Продолжена работа городского олимпиадного центра на базе МОУ СФМЛ. Занятия для 150 учащихся в олимпиадном центре позволили улучшить результаты участия школьников в олимпиадах разных уровней (региональных, всероссийских, с 32 призовыми местами в 2007 году до 47 мест в 2009 году).

Лучшие учащиеся за счет средств Программы были поощрены стипендиями и премиями. Стипендии  выплачиваются с целью повышения престижа образования, стимулирования интереса к углублению знаний и поддержки одаренной молодежи, учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск (далее – МОУ) 8-11 классов - победителей и призеров всех этапов Всероссийской олимпиады школьников. Стипендии ежегодно получают 150 обучающихся из 18 МОУ (кроме МОУ «СОШ № 85», МОУ «Орловская школа»). Премии получили в 2007 году – 125 человек, в 2008 году – 151 человек, в 2009 году – 173 человека. Всего на премии учащимся за три года  израсходовано 800900 рублей.

Благодаря финансированию Программы была продолжена работа Центра планирования карьеры, основная задача которого – способствовать становлению личностного и профессионального самоопределения учащихся на всех этапах образования. Педагогами разработаны программы профессионального самоопределения учащихся с  1 по 11 классы. Приобретены компьютерные тесты  для диагностики профессиональных интересов обучающихся и дальнейшего  планирования карьеры. В рамках работы  центра для учащихся проводятся  городской фестиваль  «Будущий специалист Наукограда» и  конференция «Формула успеха».

Реализация Программы в 2006-2009 годах оказала существенное влияние на формирование муниципальной системы предпрофильной подготовки и профильного обучения: расширен  банк  авторских программ  элективных курсов  предпрофильной подготовки и профильного обучения (далее - ПП и ПО). Проведение  элективных курсов способствует не только обновлению содержания школьного образования, но и специализированной подготовке учащихся в старшей школе, отработке гибкой системы профилей с учетом реальных потребностей рынка труда. Программы элективных курсов  педагогов ЗАТО Северск получили  положительную  экспертную оценку  в ТГПУ, ТОИПКРО, ОГУ РЦРО. Организовано обучение  педагогов по вопросам ПП и ПО. Разработаны методические рекомендации по организации  и проведению мониторинга психолого - педагогического сопровождения ПП и ПО.  Финансирование данного направления   позволило расширить возможности и повысить качество реализации ПП и ПО в ЗАТО Северск. С 2009 года ПП и ПО вышло в режим функционирования.

За время реализации Программы более 500 педагогов МОУ  повысили свою квалификацию через проведенные семинары и курсы, а также представили свой педагогический опыт на уровне города, области и всероссийском уровне. Только во 2-м Всероссийском форуме «Перспективы развития образования в Наукограде» и Ярмарке инновационных практик приняли участие более 300 педагогов, а 168 человек опубликовали свои статьи  в сборниках по итогам форума. Повышение квалификации способствовало появлению многообразия программ, проектов, образовательных ресурсов, появлению новых моделей содержания образования, новых педагогических систем, новых моделей управления образованием.

Мероприятия «Отработка механизмов объективной аттестации уровня учебных достижений выпускников», «Отработка тестовых технологий контроля качества знаний учащихся» позволили обеспечить на качественном уровне новую форму аттестации выпускников 9-х классов. В этой связи была организована работа с педагогами по освоению новой технологии в 9-х классах, а также обучены члены муниципальной экзаменационной комиссии (16 человек). Введение новой формы итоговой аттестации на этапе завершения основного общего образования  продиктовано новыми требованиями к выпускнику МОУ и является одним из приоритетных направлений модернизации образования. С 2009 года данная форма аттестации учащихся проходит как обязательная  в штатном режиме.

В ходе реализации мероприятия «Формирование единой образовательной информационной среды» подключены к волоконно-оптическим линиям связи 11 МОУ. Это позволяет решить следующие задачи: неограниченный доступ к информационным ресурсам, размещенным на образовательном портале ЗАТО Северск (обучающие программы, библиотечные фонды), внедрение системы видеоконференцсвязи для проведения образовательных мероприятий с передачей аудио и видеоинформации в режиме реального времени, внедрение дистанционных образовательных технологий в рамках сетевой модели элективных курсов. Впервые в феврале 2008 года в ЗАТО Северск  был проведен эксперимент по внедрению дистанционных образовательных технологий в систему образования с использованием модели «виртуального класса». Данный эксперимент проводился ИТМЦ Управления образования Администрации ЗАТО Северск (далее – Управление образования) с участием 5 МОУ (МОУ «СОШ № 80», МОУ «СОШ № 89», МОУ «СОШ № 90», МОУ «СОШ № 196», МОУ «Северская гимназия») и при организационно-технической поддержке специалистов СГТА и МП «СЭЛС». Проведение занятия в «виртуальном классе» включало использование элементов видеоконференцсвязи для поддержания визуального контакта учителя с учениками, а также электронных образовательных ресурсов и автоматизированных обучающих систем. В Управлении образования для осуществления проекта «Виртуальный класс» были разработаны: Концепция использования дистанционных образовательных технологий в рамках реализации сетевой модели предпрофильной подготовки и профильного обучения в ЗАТО Северск, Технико-экономическое обоснование эксперимента. В настоящее время проект уже реализуется, в сеть вошли 7 МОУ (МОУ «СОШ № 76», МОУ «СОШ № 89», МОУ «СОШ № 198», МОУ «СОШ № 196», МОУ «СОШ № 86», МОУ «СОШ № 197 имени В.Маркелова», МОУ «Северская гимназия»), а также 2 ребенка – инвалида, которые находятся на индивидуальном обучении.

В настоящее время в результате исполнения мероприятия Программы Управление образования имеет программное обеспечение: АИС «Сетевой город» на 16 МОУ и программу тестирования СИНТЕЗ на 16 МОУ, интегрированную в АИС «Сетевой город», что позволяет решать следующие задачи: создание единой базы данных МОУ Северска, автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистической информации (успеваемость, посещаемость, движение учащихся и др.), обеспечение возможности оперативного доступа к информации для всех ключевых субъектов образовательного процесса (ученик, родитель, учитель, административные работники), минимизация затрат на организацию телекоммуникационных узлов в каждом МОУ за счет снижения требований к аппаратным и программным компонентам, минимизация затрат на сопровождение системы и техническую поддержку, упрощение обеспечения безопасности данных и защиты от сбоев, обеспечение возможности проводить единую согласованную политику в области управления и содержания образования. Внедряется система видеоконференцсвязи при проведении образовательных мероприятий с передачей аудио и видеоинформации в режиме реального времени. С октября 2009 года проект реализуется на базе 3-х МОУ:  МОУ «СОШ № 83»,  МОУ «СОШ № 87»,  МОУ «СОШ № 197 имени В.Маркелова».

По подпрограмме «Дополнительное образование» реализовывались основные мероприятия: «Проведение городского конкурса образовательных программ дополнительного образования», «Проведение смотра-конкурса спортивных и других сооружений учреждений общего и дополнительного образования», «Организация работы профильных отрядов при оздоровительных лагерях». Проведенный конкурс образовательных программ способствовал обновлению содержания дополнительного образования, развитию творческого потенциала и повышению профессиональной компетентности педагогов. Выделенные средства позволили обеспечить необходимый качественный уровень представленных программ. Данное мероприятие позволяет выстроить целостную систему, учитывающую интересы детей и запросы семьи в целом и позволяет индивидуализировать образовательный путь детей различных возрастных групп. Выделенные денежные средства помогают не только разрабатывать новые образовательные программы, но и дают возможность создать начальную материально-техническую базу для введения данных программ.

Проведение смотра-конкурса спортивных и других сооружений учреждений общего и дополнительного образования способствовало более качественной подготовке спортивных площадок  к каждому  учебному году. Как следствие, в 2009 году увеличилось количество организованных занятий на указанных площадках на 20% по сравнению с прошлым годом.

Мероприятия подпрограммы «Управление развитием образования» были направлены на повышение качества образования через совершенствование механизмов управления. Продуктом деятельности муниципальной системы оценки и контроля за качеством образования является ежегодная аналитическая и статистическая информация.

Сбор, анализ, обработка, выдача информации о состоянии системы образования, оценка результатов деятельности образовательных учреждений традиционно происходит по итогам учебного года. Информационно-аналитические и статистические данные опубликованы в сборниках «Вестник Управления образования» (показатели работы образовательных учреждений в 2006/07 учебном году, 2007/08 учебном году, 2008/09 учебном году).

На решение одной из задач Программы «Приведение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями государственных стандартов» направлена ежегодная федеральная субсидия. Приобретено оборудование для пищеблоков, оборудование для прачечных, оборудование для медицинских кабинетов, оборудование для санитарной уборки территории, вентиляционное оборудовании, радиокомплексы, светорегулирующие комплексы.

В 2008 году с введением новой подпрограммы «Развитие общеобразовательного сегмента университетского комплекса в ЗАТО Северск» поставлена новая задача: внедрение социального партнерства как одного из возможных механизмов устойчивого развития муниципальной системы образования. Реализация данной подпрограммы позволила выстроить прочные партнерские отношения между  МОУ и СГТА, закрепленные договором о взаимодействии.

Реализация  мероприятий одного из направлений подпрограммы направлена на развитие материальной базы информатизации и ресурсного обеспечения Управления образования и МОУ. Приобретен сервер многоточечной видеоконференцсвязи (далее - ВКС), который обеспечит  дистанционное обучение и удаленное общение между различными МОУ, а также видеоконтроль проведения массовых мероприятий по проверке знаний (межшкольные олимпиады, ЕГЭ и др.). Оснащены школьные абонентские пункты ВКС в МОУ  «СОШ № 81», МОУ  «СОШ № 84», МОУ «СОШ № 87», МОУ «СОШ № 89», МОУ «СОШ № 196».  Для  данных  МОУ  приобретено  программное  обеспечение автоматизированной библиотечной информационной системы (далее - АБИС) «Школьная библиотека». Это даст возможность  создать на ее основе школьные электронные библиотечные сервисы. Для  развития и сопровождения  единой образовательной  информационной среды приобретено и установлено на центральный узел видеоконференцсвязи  программное обеспечение. Данное программное обеспечение позволило сформировать  сервер видеоконференцсвязи, который обеспечивает прием-передачу многопотокового видео, необходимого для проведения учебного процесса в МОУ по дистанционной технологии. Установленная версия обеспечивает возможность организовать до 10 одновременных видеоконференций с количеством участников до 30. Приобретенная операционная система, установленная на сервер, обеспечивает функционирование пакета прикладных программ VideoPort SBS Plus. Программное обеспечение является масштабируемым. При инсталляции дополнительных модулей  VideoPort SBS Plus 20/7 каждый модуль позволяет увеличивать число участников на 20. Приобретенные для МОУ  «СОШ № 81», МОУ  «СОШ № 84», МОУ  «СОШ № 87», МОУ  «СОШ № 89», МОУ «СОШ № 196» мультимедийные компьютеры, оснащенные Web-камерами, представляют собой основу будущих локальных студий ВКС в МОУ, которые, будучи подключенными к образовательному сегменту городской информационной сети, позволяют преподавателям проводить учебный процесс по дистанционной технологии.

Реализация данной подпрограммы также направлена на формирование позитивного отношения к атомной энергетике и экологическое воспитание.       Организовано участие  и  методическое сопровождение учащихся МОУ в  мероприятиях по популяризации специальностей атомной промышленности: Региональный  интеллектуальный  марафон «Мирный атом», фестиваль для младших школьников «Будущий специалист Наукограда», театрализованное представление (пьеса) «Мирный атом»,  вечер встречи с ветеранами атомной промышленности. Мероприятия были освещены в СМИ ЗАТО Северск.

Также мероприятия подпрограммы направлены на повышение эффективности предпрофильной подготовки и профильного обучения отраслевой направленности в ЗАТО Северск.  Организована  работа по созданию профильного обучения, направленного на профессиональную ориентацию выпускников МОУ в атомную отрасль. Открыт  ядерно-технический профиль дополнительного образования  для учащихся десятых классов базовых школ отраслевого сегмента университетского образовательного комплекса. Для учащихся данного профиля организован учебный процесс по проведению углубленных курсов и курсов дополнительного образования. Занятия идут по программам, которые  охватывают цикл подготовки школьников по дисциплинам, включенным в ядерно-технической профиль дополнительного образования, и ориентированы на старшую ступень МОУ. Занятия проводят преподаватели СГТА. Программа  дала возможность повысить в институте дополнительного профессионального образования (ИДПО) СГТА свою квалификацию педагогам МОУ  по вопросам системы подготовки выпускников ядерно-технического профиля к итоговой аттестации.

Результатом реализации поставленных задач и выполнения программных мероприятий явилось достижение планируемых на 2006 - 2009 годы показателей:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение 2009 г. | Фактичес- кое значение | Состояние динамики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля бюджета ЗАТО Северск по разделу «Образование» | 33,5% | 46,5% | Положитель- ная |
| 2 | Доля внебюджетных средств, поступивших в образовательные учреждения, по отношению к бюджетным средствам | 8,5% | 6% | Отрицатель-ная |
| 3 | Результаты ЕГЭ по ЗАТО Северск (отношение качества ЕГЭ Северска к ЕГЭ России) | 1,21 | 1,65 | Положитель- ная |
| 4 | Доля педагогов, повысивших свою квалификационную категорию (в % общего числа педагогов) | 30 % | 35 % | Положитель- ная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Число федеральных экспериментальных педагогических площадок на территории ЗАТО Северск | 2 | 5 | Положитель- ная |
| 6 | Процент детей, совершивших преступление и правонарушение, от общего числа учащихся 5-11 классов | 0,6 | 0,6 | Сохранение динамики |
| 7 | Доля детей от 1 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | 86 % | 74 % | Отрицатель-ная |
| 8 | Число победителей и призеров всероссийских и областных олимпиад | 35 | 47 | Положитель- ная |

Визы:

_______________ М.Е.Мурашкин

_______________ А.Г.Николаев

_______________ В.Л.Лихачев

_______________ Т.Ф.Конькова

_______________ А.П.Голубев

_______________ Г.А.Авдеева

_______________ А.А.Щипков

_______________ Т.И.Солдатова

_______________ В.Н.Савловец

_______________ Г.С.Титова

Ячменева Елена Константиновна

77 30 42

27.11.2009