Приложение Проект к Решению Думы ЗАТО Северск от_27.05.2010 №__97/21____

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения программы «Поддержка молодых семей ЗАТО Северск             в решении жилищной проблемы на 2007-2010 годы», утвержденной Решением Думы ЗАТО Северск от 23.11.2006 № 23/20, за 2009 год

Программа «Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении жилищной проблемы на 2007-2010 годы», утвержденная Решением Думы ЗАТО Северск от 23.11.2006 № 23/20 «Об утверждении программы «Поддержка молодых семей ЗАТО Северск в решении жилищной проблемы на 2007 - 2010 годы» (далее - Программа), направлена на реализацию одного из основных направлений приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

Основная цель Программы - предоставление поддержки молодым семьям в решении жилищной проблемы, признанным в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий    и участниками II этапа подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы и областной целевой программы «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области на 2006-2010 годы».

Основными задачами Программы являются:

1) предоставление государственной поддержки молодым семьям                        на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома,                в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга             и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам,               за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

2) создание условий для привлечения денежных средств молодых семей, банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и (или) займы на приобретение (строительство) жилья, а также денежных средств и материально-технических ресурсов иных организаций.

Муниципальному образованию «Городской округ ЗАТО Северск»                на 2009 год в соответствии с  Распоряжением Губернатора Томской области распределены денежные средства на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках Программы, реализуемой в рамках федеральной подпрограммы и областной целевой программы:

- федерального бюджета – 9427,968 тыс. руб., в том числе 4209,408 тыс. руб. семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2008 году             и 5218,56 тыс. руб. семьям – претендентам на получение социальных выплат            в 2009 году;

- бюджета субъекта Российской Федерации 4631,616 тыс. руб., в том числе 2863,296 тыс. руб. семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2008 году и 1768,32 тыс. руб. семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2009 году.

На 2009 год Программой предусмотрено 8000 тыс. руб. Бюджетом ЗАТО Северск предусмотрено 4000 тыс. руб.

Кассовые расходы в 2009 году – 14016,48 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета - 3978,528 тыс. руб., за счет бюджета Томской области - 3630,528 тыс. руб., за счет федерального бюджета - 6407,424 тыс. руб.

Расходы осуществлялись в отношении 32 молодых семей, в том числе 23 молодые семьи – претенденты на получение свидетельства о праве                         на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья (далее - Свидетельство) в 2008 году (общее количество молодых семей – претендентов на получение Свидетельства в 2008 году - 47) и 9 молодых семей – претендентов на получение Свидетельства в 2009 году (общее количество молодых семей – претендентов на получение Свидетельства в 2009 году - 20). Также произведены дополнительные социальные выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) по 6 молодым семьям, в том числе 5 молодым семьям – претендентам на получение Свидетельства в 2008 году и 1 молодой семье – претенденту на получение Свидетельства в 2009 году за счет средств местного бюджета в размере 348 тыс. руб.

Общее количество молодых семей - участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение жилья в 2009 году, составило 202. За период 2009 года на участие в Программе подали заявления          и были признаны Администрацией ЗАТО Северск участниками Программы            на 2010 год 62 молодые семьи. По состоянию на 01.09.2009 был сформирован           и утвержден список молодых семей – участников Программы на 2010 год, количество которых составило 226 молодых семей.

По состоянию на 31.12.2009 на учете в качестве нуждающихся                    в улучшении жилищных условий находятся 419 молодых семей, в том числе 124 молодые семьи, нуждающиеся в социальном жилье как малоимущие, и 295 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по Программе. Доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,                  от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляет 27%.

Таким образом, по итогам 2009 года социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 32 молодые семьи (8% общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий). Семьи,        не воспользовавшиеся своим правом на улучшение жилищных условий               с использованием  Свидетельства, смогут получить свои социальные выплаты  в 2010 году, так как срок действия Свидетельства – 9 месяцев с даты его выдачи.