ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к Комплексной программе развития образования городского округа ЗАТО Северск на 2006-2010 годы

Подпрограмма «Дошкольное образование»

Цель:

Обеспечение устойчивого развития муниципальной системы дошкольного образования на основе наиболее полного удовлетворения разнообразных образовательных потребностей детей дошкольного возраста и их родителей.

Задачи:

По направлению «Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования»:

- сохранение и оптимизация вариативной сети дошкольных образовательных учреждений на основе учета демографической ситуации в городе и образовательных потребностей населения;

-   развитие образовательных услуг для детей, не посещающих детские сады (особенно для детей с проблемами в развитии).

По направлению «Повышение качества дошкольного образования»:

-   совершенствование педагогических технологий;

- создание условий, обеспечивающих вариативность образования и развитие различных форм его получения;

-   обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования;

-   привлечение молодых педагогов на работу в дошкольные учреждения;

-  создание условий для профессионального становления и развития педагогических кадров в дошкольном образовании;

- привлечение дополнительных внебюджетных источников финан-сирования дошкольного образования.

По направлению «Развитие инновационной деятельности в образовании»:

- развитие и поддержка инновационной, опытно-экспериментальной деятельности.

Направления работы и их финансовое обеспечение

Таблица 1

| № п/п | Направления | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| 1. | Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4 000 |
| 2. | Повышение качества дошкольного образования | 127 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2927 |
| 3. | Развитие инновационной деятельности в дошкольном образовании | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по годам | 127 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 6927 |

Показатели выполнения подпрограммы

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2004 | Ожидаемое 2005 | Выполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  | Уровень усвоения учебных программ учащимися первых классов | 95% | 95% | 95% | 95,5% | 95,7% | 95,9% | 96% |
|  | Количество групп кратковременного пребывания в ДОУ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Количество консультативных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Доля педагогов ДОУ до 30 лет (от общего количества педагогических работников ДОУ) | 16,9% | 16,4% | 17% | 18% | 20% | 20% | 21% |
|  | Доля педагогов ДОУ с высшим образованием (от общего количества педагогических работников ДОУ) | 40% | 40% | 40% | 42% | 45% | 45% | 45% |
|  | Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории (от общего количества педагогических работников ДОУ) | 31,2% | 34,2% | 35% | 36% | 38% | 40% | 40% |
|  | Увеличение доли внебюджетных средств в структуре бюджета ДОУ | 7,8% | 16% | 16% | 18% | 20% | 20% | 20% |

Мероприятия подпрограммы «Дошкольное образование»

Таблица 3

| № п/п | Направление | Мероприятие | Ответственный | Сроки исполне-ния | Финансирование тыс. рублей |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение общедоступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования | 1.1. Открытие групп кратковременного пребывания детей по подготовке к обучению в школе | Управление образования, ДОУ | 2006-2010 | 2 000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
|  |  | 1.2. Открытие на базе дошкольных учреждений консультативных пунктов для родителей детей, не посещающих ДОУ | Управление образования, ДОУ | 2006-2010 | 2 000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 27 |
|  |  | Итого по п.1 |  |  | 4 000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| 2. | Повышение качества дошкольного образования | 2.1. Разработка и внедрение городского образовательного стандарта по дошкольному образованию | МК УО | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.2. Интеграция программ дошкольного и начального общего образования | МК УО | 2006-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.3. Популяризация специальностей в области дошкольного образования среди выпускников общеобразовательных учреждений через СМИ и организацию летнего труда старшеклассников в ДОУ и др. | Управление образования | 2006-2010 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.4.Установление льготы по родительской плате в размере 50% младшему обслуживающему персоналу ДОУ | Управление образования, ДОУ | 2007-2010 | 1000 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
|  |  | 2.5. Создание условий для роста творческой активности педагогов (повышение квалификации, проведение конкурсов профессионального мастерства) | МК УО | 2006-2010 | 1727 | 127 | 400 | 400 | 400 | 400 | 28 |
|  |  | 2.6. Организация дополнительных платных образовательных и медицинских услуг | Управление образования | 2006 – 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого по п.2 |  |  | 2927 | 127 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |
| 3. | Развитие инновационной деятельности в дошкольном образовании | 3.1. Создание и пополнение «банка» образовательных программ (авторских и модифицированных) | МК УО | 2006-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 3.2. Внедрение инновационных практик | МК УО | 2006-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого по п.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  |  | 6927 | 127 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |  |

Примечание.

Расчет финансирования на 2006 год составлен с учетом проекта смет расходов образовательных учреждений на 2006 год.

Начальник Управления образования                                                                                                                                        А.А. Щипков

Г.М. Сливкина

77-30-25