| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К Комплексной программе развития образования городского округа ЗАТО Северск на 2006-2010 годы |  |
| --- | --- |

Подпрограмма «Дополнительное образование»

Цель:

Создание механизмов устойчивого развития муниципальной системы дополнительного образования детей как основы формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной, творческой личности.

Задачи:

По направлению «Обеспечение доступности дополнительного образования для детей»:

-  сохранение и развитие учреждений дополнительного образования детей.

По направлению «Повышение качества дополнительного образования»:

- совершенствование программ, организационных форм, методов и технологий дополнительного образования детей;

- совершенствование нормативно-правовой базы дополнительного образования детей;

-   мониторинг состояния дополнительного образования детей по основным направлениям деятельности;

- сохранение единого образовательного пространства на основе преемственности и интеграции содержания основных и дополнительных образовательных программ;

-  совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров системы дополнительного образования детей.

Направления работы и их финансовое обеспечение

Таблица 1

| № п/п | Направления | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Всего |
| 1. | Обеспечение доступности дополнительного образования | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 | 250 |
| 2. | Повышение качества дополнительного образования | 100 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1900 |
|  | Итого по годам | 100 | 550 | 500 | 500 | 500 | 2150 |

Показатели и ожидаемые результаты

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2004 | Ожидаемое 2005 | Выполнение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Доля детей, занятых в учреждениях дополнительного образования от общего количества детей школьного возраста | 73,6% | 71,7% | 71,7% | 71,7% | 72% | 72% | 72% |
| 2. | Доля детей школьного возраста, занимающихся в объединениях военно-патриотической направленности | 2,1% | 1,7% | 2% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 3. | Наличие призовых мест в областных, региональных и Всероссийских соревнованиях, конкурсах различной направленности | 1624 | 2280 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| 4. | Доля педагогов в возрасте до 30 лет в учреждениях дополнительного образования (от общего количества педагогов дополнительного образования) | 17% | 17% | 17% | 18% | 20% | 20% | 21% |
| 5. | Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории | 70% | 72% | 73% | 74% | 75% | 76% | 77% |

Мероприятия подпрограммы «Дополнительное образование»

Таблица 3

| № п/п | Направление | Мероприятие | Ответственный | Сроки исполне-ния | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение доступности дополнительного образования | 1.1. Реструктуризация и реорганизация учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Управление образования | 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1.2. Передача спортивных сооружений на баланс (в оперативное управление) учреждениям дополнительного образования | Управление образования | 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|  |  | 1.3. Информирование населения о системе дополнительного образования города через СМИ | Управление образования | ежегодно | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  | 1.4. Создание интегрированных образовательных программ на базе общего и дополнительного образования | Управление образования | 2006-2007 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5. Оптимизация использования сооружений и помещений образова-тельных учреждений для реализации программ дополнительного образования | Управление образования | 2006-2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Итого по п.1 |  |  | 250 | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 |  |
| 2. | Повышение качества дополнительного образования | 2.1. Разработка и применение авторских образовательных программ по дополнительному образованию «Юный пожарный», «Юный спасатель» и т.п. | МК УО | 2006-2010 | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 |
|  |  | 2.2. Разработка и принятие Положения об экспертной оценке программ дополнительного образования | МК УО | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.3. Разработка системы мер по повышению квалификации педагогических кадров | Управление образования | 2006-2010 | 800 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
|  |  | 2.4. Создание межведомственного координационного совета по взаимодействию систем образования, культуры, спорта | Управление образования | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.5. Проведение городского конкурса образовательных программ дополнительного образования | МК УО | ежегодно | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  | 2.6. Проведение смотра-конкурса спортивных и других сооружений учреждений общего и до-полнительного образования | Управление образования | ежегодно | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  | 2.7. Создание и совершенствование на базе учреждений общего и дополнительного образова-ния общественных организаций (клубов по интересам), осуществля-ющих деятельность за счет взносов участников | Образователь-ные учреждения | 2006-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
|  |  | 2.8. Организация работы профильных отрядов при оздоровительных лагерях | Управление образование | 2007-2010 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  | Итого по п.2 |  |  | 1900 | 100 | 450 | 450 | 450 | 450 |  |
|  |  | Всего по подпрограмме |  |  | 2150 | 100 | 550 | 500 | 500 | 500 |  |

Примечание.

Расчет финансирования на 2006 год составлен с учетом проекта смет расходов образовательных учреждений на 2006 год.

Начальник Управления образования                                                                                                                           А.А. Щипков

Г.М. Сливкина

77-30-25