## 16.Кап.ремонт_ЗАТО Северск
[12 empty] | Приложение 16 к решению |  |  |  |  | Приложение 16 к решению
[12 empty] | Думы ЗАТО Северск |  |  |  |  | Думы ЗАТО Северск
[12 empty] | от_________2006 №______ |  |  |  |  | от_________2006 №______
План мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда ЗАТО Северск на 2006 год
[12 empty] | (тыс.руб.) |  |  |  |  | (тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | План 2006 года | (плюс, минус) | Уточн. план 2006 года | План 1 квартала | План 2 квартала | План 3 квартала | (плюс, минус) | Уточ.план 3 квартала | План 4 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 4 квартала | проверка |  | План 2005 года | Исполнено | % исполнения годового плана | проверка
1 | Капитальный ремонт жилищного фонда города (остаток субвенции 2005 года) | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кредиторская задолженность по капитальному ремонту электрических плит, электрооборудования (согласно заявлениям и актам обследования) | 127 |  | 127 | 127 |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | Капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.2.1.+п.2.2.) | 6922 | 0 | 6922 | 981.2 | 1967.7 | 1487.4 | 0 | 1487.4 | 2485.7 | 0 | 2485.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда города (выборочный) | 5922 | 0 | 5922 | 834.1 | 1683.4 | 1272.5 | 0 | 1272.5 | 2132 | 0 | 2132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| 1. Кровли | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| Пионерская 28 | 71 | 0 | 71 | 71 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 2. Капитальный ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир | 517 | 0 | 517 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 367 | [5 empty] | 0
| Ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир (согласно актам обследования) | 517 | 0 | 517 | 150 |  |  |  | 0 | 367 |  | 367 | [5 empty] | 0
| 3. Капитальный ремонт систем ОВ, ВК, замена санприборов | 1520 | 0 | 1520 | 490.1 | 701.9 | 0 | 328 | 328 | 328 | -328 | 0 | [5 empty] | 0
| Советская 26 | 255 | 0 | 255 | 255 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Коммунистический 81 | 558 | 0 | 558 | 230 |  |  | 328 | 328 | 328 | -328 | 0 | [5 empty] | 0
| Коммунистический 151 | 452 | 0 | 452 |  | 452 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Калинина 13 | 255 | 0 | 255 | 5.1 | 249.9 |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 4. Капитальный ремонт электрооборудования | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
| Лесная 6б | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Коммунистический 118 | 17 | 0 | 17 | 17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| 5. Капитальный ремонт лифтов | 3480 | 0 | 3480 | 96 | 981.5 | 1162 | -328 | 834 | 1240.5 | 328 | 1568.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Коммунистический 151, под.13 | 37 | 0 | 37 | 37 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Калинина 84, под.2 | 59 | 0 | 59 | 59 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| Кап. ремонт лифтов (согласно актам технического обследования). | 1222 | 0 | 1222 |  | 60 | 1162 | -328 | 834 |  | 328 | 328 | [5 empty] | 0
| Установка новых лифтов (9 штук) | 2162 | 0 | 2162 |  | 921.5 |  |  | 0 | 1240.5 |  | 1240.5 | [5 empty] | 0
| 6. Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации | 307 | 0 | 307 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 110.5 | 196.5 |  | 196.5 | [5 empty] | 0
| Коммунистический 147а | 307 | 0 | 307 |  |  | 110.5 |  | 110.5 | 196.5 |  | 196.5 | [5 empty] | 0
2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда пос. Самусь (комплексный) | 1000 | 0 | 1000 | 147.1 | 284.3 | 214.9 | 0 | 214.9 | 353.7 | 0 | 353.7 | [5 empty] | 0
| Ворошилова 6 | 1000 | 0 | 1000 | 147.1 | 284.3 | 214.9 |  | 214.9 | 353.7 |  | 353.7 | [5 empty] | 0
3 | Итого капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.1+п.2) | 7049 | 0 | 7049 | 1108.2 | 1967.7 | 1487.4 | 0 | 1487.4 | 2485.7 | 0 | 2485.7
| Мэр ЗАТО Северск | [9 empty] | Н.И. Кузьменко