## 4.Кап_стр кор 3 (2)
[17 empty] | Приложение 4 к решению |  |  |  |  | Приложение 4 к Решению
[17 empty] | Думы ЗАТО Северск |  |  |  |  | Думы ЗАТО Северск
[17 empty] | от_________2006 №______ |  |  |  |  | от_________2006 №______
Отчет об исполнении плана капитального строительства ЗАТО Северск за 1 полугодие 2006 года
[17 empty] | (тыс.руб.) |  |  |  |  | (тыс.руб.)
раздел | подраздел | Наименование объекта | План 2006 год | (плюс, минус) | План 2006 года | (плюс, минус) | Уточн. план 2006 года | План 1 квартала | план 2 кв | (плюс, минус) | План 2 квартала | (плюс, минус) | Уточн. план 2 квартала | План 3 квартала | (плюс, минус) | Уточн. план 3 квартала | План 4 квартала | План 2006 года | План 1 полугодия | Исполнение 1 полугодия | % испол-нения плана 1 полугодия | % испол-нения годового плана
|  | УКС - Капитальные вложения на капитальное строительство - всего, из них: | 348350.2 | 3 | 348353.2 | 0 | 348353.2 | 79416.2 | 96023 | 3 | 96026 |  | 96026 | 90804 |  | 90804 | 82107 | 348353.2 | 175442.2 | 106010 | 60.4245 | 30.4318
|  | за счет субвенции текущего года, в том числе: | 347909 | 0 | 347909 | 0 | 347909 | 78975 | 96023 | 0 | 96023 |  | 96023 | 90804 |  | 90804 | 82107 | 347909 | 174998 | 106010 | 60.5778 | 30.4706
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 296896 | 0 | 296896 | 0 | 296896 | 57693 | 79427 | 0 | 79427 |  | 79427 | 80996 |  | 80996 | 78780 | 296896 | 137120 | 91821.9 | 66.9646 | 30.9273
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 194684 | 0 | 194684 | 0 | 194684 | 27000 | 51804 | 0 | 51804 |  | 51804 | 55882 |  | 55882 | 59998 | 194684 | 78804 | 54331.9 | 68.9456 | 27.9077
05 | 01 | Жилой комплекс мкр. Сосновка. Реконструкция казармы № 3 под жилой дом с инженерными сетями | 13467 | 0 | 13467 | 0 | 13467 | 4000 | 3717 |  | 3717 |  | 3717 | 3178 |  | 3178 | 2572 | 13467 | 7717 | 7717 | 100 | 57.303
05 | 01 | Жилой дом № 8 в мкр. "Сосновка" | 50839 | 0 | 50839 | 0 | 50839 | 15000 | 13307 |  | 13307 |  | 13307 | 11434 |  | 11434 | 11098 | 50839 | 28307 | 18000 | 63.5885 | 35.4059
05 | 01 | Жилой дом № 11 в мкр. 10 | 52321 | 0 | 52321 | 0 | 52321 | 5000 | 13216 |  | 13216 |  | 13216 | 14711 |  | 14711 | 19394 | 52321 | 18216 | 15614.9 | 85.7208 | 29.8444
05 | 01 | Жилой дом № 34 в мкр. 10 | 76208 | 0 | 76208 | 0 | 76208 | 3000 | 19715 |  | 19715 |  | 19715 | 26559 |  | 26559 | 26934 | 76208 | 22715 | 13000 | 57.2309 | 17.0586
05 | 01 | Жилой дом № 41 в мкр. 10 |  | 0 | 0 | 1849 | 1849 |  |  |  | 0 | 1849 | 1849 |  |  | 0 |  | 1849 | 1849 |  | 0 | 0
05 | 01 | Благоустройство жилого дома 41 в мкр. 10 | 1849 | 0 | 1849 | -1849 | 0 |  | 1849 |  | 1849 | -1849 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 102212 | 0 | 102212 | 0 | 102212 | 30693 | 27623 | 0 | 27623 |  | 27623 | 25114 |  | 25114 | 18782 | 102212 | 58316 | 37490 | 64.2877 | 36.6787
05 | 02 | Инженерные сети и благоустройство 10 мкр. | 15521 | 0 | 15521 |  | 15521 | 2000 | 6700 |  | 6700 |  | 6700 | 3700 |  | 3700 | 3121 | 15521 | 8700 | 4012 | 46.1149 | 25.8488
05 | 02 | Расширение кладбища | 2132 | 0 | 2132 |  | 2132 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2132 |  | 2132 |  | 2132 | 0 |  | 0 | 0
05 | 02 | Теплоснабжение пос.Иглаково | 4504 | 0 | 4504 |  | 4504 | 4504 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4504 | 4504 | 1300 | 28.8632 | 28.8632
05 | 02 | Бурение скважин (2-ая очередь) | 37862 | 0 | 37862 |  | 37862 | 11539 | 10223 |  | 10223 |  | 10223 | 9882 |  | 9882 | 6218 | 37862 | 21762 | 21762 | 100 | 57.4772
05 | 02 | Очистные сооружения города | 42193 | 0 | 42193 |  | 42193 | 12650 | 10700 |  | 10700 |  | 10700 | 9400 |  | 9400 | 9443 | 42193 | 23350 | 10416 | 44.6081 | 24.6866
09 | 00 | Здравоохранение и спорт | 51013 | 0 | 51013 | 0 | 51013 | 21282 | 16596 | 0 | 16596 |  | 16596 | 9808 |  | 9808 | 3327 | 51013 | 37878 | 14188.1 | 37.4574 | 27.8127
09 | 04 | Роддом на 80 коек | 51013 | 0 | 51013 |  | 51013 | 21282 | 16596 |  | 16596 |  | 16596 | 9808 |  | 9808 | 3327 | 51013 | 37878 | 14188.1 | 37.4574 | 27.8127
|  | за счет остатка субвенции прошлых лет, в том числе: | 441.2 | 3 | 444.2 | 0 | 444.2 | 441.2 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 444.2 | 444.2 | 0 | 0 | 0
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0
03 | 13 | Пождепо на 6 автомашин в мкр.12 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 439.2 | 1.5 | 440.7 |  | 440.7 | 439.2 | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 440.7 | 440.7 | 0 | 0 | 0
05 | 01 | Жилищное хозяйство | 427.4 | 0 | 427.4 |  | 427.4 | 427.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 427.4 | 427.4 | 0 | 0 | 0
05 | 01 | Жилой дом № 41 в мкр.10 | 0.1 | 0 | 0.1 | 427.2 | 427.3 | 0.1 |  |  | 0 | 427.2 | 427.2 |  |  | 0 |  | 427.3 | 427.3 |  | 0 | 0
05 | 01 | Жилой комплекс мкр. Сосновка. Реконструкция казармы № 3 под жилой дом с инженерными сетями | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0
05 | 01 | Благоустройство жилого дома 41 в мкр. 10 | 427.2 | 0 | 427.2 | -427.2 | 0 | 427.2 |  |  | 0 | -427.2 | -427.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 11.8 | 1.5 | 13.3 | 0 | 13.3 | 11.8 | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0
05 | 02 | Инженерные сети и благоустройство жилого дома № 275/30 по ул.Тупиковой | 9.7 | 0 | 9.7 |  | 9.7 | 9.7 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.7 | 9.7 |  | 0 | 0
05 | 02 | Инженерные сети и благоустройство жилого дома № 11 по ул.Леонтичука | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0
05 | 02 | Инженерные сети и благоустройство 10 мкр. | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0
05 | 02 | Бурение скважин (2-ая очередь) | 1.8 | 0 | 1.8 |  | 1.8 | 1.8 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0
05 | 02 | Очистные сооружения города |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0 |  | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0
09 | 00 | Здравоохранение и спорт | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 0 | 3.4 | 1.9 | 0 | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0
09 | 04 | Больница на 100 коек в пос.Самусь | 1.8 | 1.5 | 3.3 |  | 3.3 | 1.8 |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |  |  | 0 |  | 3.3 | 3.3 |  | 0 | 0
09 | 04 | Роддом на 80 коек | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0
0
Мэр ЗАТО Северск | [13 empty] | Н.И. Кузьменко | [6 empty] | Н.И. Кузьменко
Кириллова Ольга Николаевна
77 39 25