## 16.Кап.ремонт_ЗАТО Северск (5)
[14 empty] | Приложение 16 к решению | [6 empty] | Приложение 16 к решению | [5 empty] | Приложение 16 к Решению
[14 empty] | Думы ЗАТО Северск | [6 empty] | Думы ЗАТО Северск | [5 empty] | Думы ЗАТО Северск
[14 empty] | от_________2006 №______ | [6 empty] | от_________2006 №______ | [5 empty] | от_________2006 №______
Отчет об исполнении плана мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда ЗАТО Северск за 1 полугодие 2006 года
[16 empty] | (тыс.руб.) |  |  |  |  | (тыс.руб.) | [5 empty] | (тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | План 2006 года | (плюс, минус) | Уточн. план 2006 года | План 1 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 1 квартала | План 2 квартала | (плюс, минус) | Уточ.план 2 квартала | План 3 квартала | (плюс, минус) | Уточ.план 3 квартала | План 4 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 4 квартала | проверка |  | План 2005 года | Исполнено | % исполнения годового плана | проверка | План 2006 года | План 1 полугодия | Исполнение 1 полугодия | % испол-нения плана 1 полугодия | % испол-нения годового плана
1 | Капитальный ремонт жилищного фонда города (остаток субвенции 2005 года) | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 127 | 127 | 120.7 | 95.0394 | 95.0394
| Кредиторская задолженность по капитальному ремонту электрических плит, электрооборудования (согласно заявлениям и актам обследования) | 127 |  |  | 127 | [17 empty] | 127 | 127 | 120.7 | 95.0394 | 95.0394
2 | Капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.2.1.+п.2.2.) | 6922 | 0 | 0 | 981.2 | 0 | 0 | 1967.7 | 0 | 0 | 1487.4 | 0 | 0 | 2485.7 | [8 empty] | 6922 | 2948.9 | 1324.3 | 44.9083 | 19.1318
2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда города Северска (выборочный) | 5922 | 0 | 0 | 834.1 | 0 | 0 | 1683.4 | 0 | 0 | 1272.5 | 0 | 0 | 2132 | [7 empty] | 0 | 5922 | 2517.5 | 988.3 | 39.2572 | 16.6886
| 1. Кровли | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 71 | 71 | 71 | 100 | 100
| Пионерская 28 | 71 |  |  | 71 | [16 empty] | 0 | 71 | 71 | 71 | 100 | 100
| 2. Капитальный ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир | 517 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | [7 empty] | 0 | 517 | 150 | 24 | 16 | 4.6422
| Ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир (согласно актам обследования) | 517 |  |  | 150 | [8 empty] | 367 | [7 empty] | 0 | 517 | 150 | 24 | 16 | 4.6422
| 3. Капитальный ремонт систем ОВ, ВК, замена санприборов | 1520 | 0 | 0 | 490.1 | 0 | 0 | 701.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1520 | 1192 | 788.3 | 66.1326 | 51.8618
| Советская 26 | 255 |  |  | 255 | [16 empty] | 0 | 255 | 255 | 254 | 99.6078 | 99.6078
| Коммунистический 81 | 558 |  |  | 230 | [8 empty] | 328 | [7 empty] | 0 | 558 | 230 | 230 | 100 | 41.2186
| Коммунистический 151 | 452 | [5 empty] | 452 | [13 empty] | 0 | 452 | 452 | 304.3 | 67.323 | 67.323
| Калинина 13 | 255 |  |  | 5.1 |  |  | 249.9 | [13 empty] | 0 | 255 | 255 |  | 0 | 0
| 4. Капитальный ремонт электрооборудования | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 27 | 27 | 10 | 37.037 | 37.037
| Лесная 6б | 10 |  |  | 10 | [16 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
| Коммунистический 118 | 17 |  |  | 17 | [16 empty] | 0 | 17 | 17 |  | 0 | 0
| 5. Капитальный ремонт лифтов | 3480 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 981.5 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 1240.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 3480 | 1077.5 | 95 | 8.8167 | 2.7299
| Коммунистический 151, под.13 | 37 |  |  | 37 | [16 empty] | 0 | 37 | 37 | 36 | 97.2973 | 97.2973
| Калинина 84, под.2 | 59 |  |  | 59 | [16 empty] | 0 | 59 | 59 | 59 | 100 | 100
| Кап. ремонт лифтов (согласно актам технического обследования). | 1222 | [5 empty] | 60 |  |  | 1162 | [10 empty] | 0 | 1222 | 60 |  | 0 | 0
| Установка новых лифтов (9 штук) | 2162 | [5 empty] | 921.5 | [5 empty] | 1240.5 | [7 empty] | 0 | 2162 | 921.5 |  | 0 | 0
| 6. Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 196.5 | [7 empty] | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0
| Коммунистический 147а | 307 | [8 empty] | 110.5 |  |  | 196.5 | [7 empty] | 0 | 307 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда пос. Самусь (комплексный) | 1000 | 0 | 0 | 147.1 | 0 | 0 | 284.3 | 0 | 0 | 214.9 | 0 | 0 | 353.7 | [7 empty] | 0 | 1000 | 431.4 | 336 | 77.886 | 33.6
| Ворошилова 6 | 1000 |  |  | 147.1 |  |  | 284.3 |  |  | 214.9 |  |  | 353.7 | [7 empty] | 0 | 1000 | 431.4 | 336 | 77.886 | 33.6
3 | Итого капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.1+п.2) | 7049 | 0 | 0 | 1108.2 | 0 | 0 | 1967.7 | 0 | 0 | 1487.4 | 0 | 0 | 2485.7 | [8 empty] | 7049 | 3075.9 | 1445 | 46.9781 | 20.4994
Юртаева Наталья Владимировна
| Мэр ЗАТО Северск | [9 empty] | Н.И. Кузьменко | [13 empty] | Н.И. Кузьменко
77-38-86

## 16.Кап.ремонт_ЗАТО (год)
|  | Приложение 16 к решению | [11 empty] | Приложение 16 к решению | [6 empty] | Приложение 16 к решению
|  | Думы ЗАТО Северск | [11 empty] | Думы ЗАТО Северск | [6 empty] | Думы ЗАТО Северск
|  | от_________2006 №______ | [11 empty] | от_________2006 №______ | [6 empty] | от_________2006 №______
План мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда ЗАТО Северск на 2006 год
[16 empty] | (тыс.руб.) |  |  |  |  | (тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | Утв. план 2006 года | (плюс, минус) | Уточн. план 2006 года | Утв.план 1 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 1 квартала | Утв.план 2 квартала | (плюс, минус) | Уточ.план 2 квартала | Утв.план 3 квартала | (плюс, минус) | Уточ.план 3 квартала | Утв. план 4 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 4 квартала | проверка |  | План 2005 года | Исполнено | % исполнения годового плана | проверка
1 | Капитальный ремонт жилищного фонда города (остаток субвенции 2005 года) | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кредиторская задолженность по капитальному ремонту электрических плит, электрооборудования (согласно заявлениям и актам обследования) | 127 |  |  | 127
2 | Капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.2.1.+п.2.2.) | 6922 | 0 | 0 | 1890.2 | 0 | 0 | 1967.7 | 0 | 0 | 1487.4 | 0 | 0 | 1576.7
2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда города Северска (выборочный) | 5922 | 0 | 0 | 1617.1 | 0 | 0 | 1683.4 | 0 | 0 | 1272.5 | 0 | 0 | 1349 | [7 empty] | 0
| 1. Кровли | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Пионерская 28 | 71 |  |  | 71 | [16 empty] | 0
| 2. Капитальный ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир | 517 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | [7 empty] | 0
| Ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир (согласно актам обследования) | 517 |  |  | 150 | [8 empty] | 367 | [7 empty] | 0
| 3. Капитальный ремонт систем ОВ, ВК, замена санприборов | 1520 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Советская 26 | 255 |  |  | 255 | [16 empty] | 0
| Коммунистический 81 | 558 |  |  | 230 |  |  | 328 | [13 empty] | 0
| Коммунистический 151 | 452 |  |  | 250 |  |  | 202 | [13 empty] | 0
| Калинина 13 | 255 |  |  | 255 | [16 empty] | 0
| 4. Капитальный ремонт электрооборудования | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| Лесная 6б | 10 |  |  | 10 | [16 empty] | 0
| Коммунистический 118 | 17 |  |  | 17 | [16 empty] | 0
| 5. Капитальный ремонт лифтов | 3480 | 0 | 0 | 379.1 | 0 | 0 | 1153.4 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 785.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
| Коммунистический 151, под.13 | 37 |  |  | 37 | [16 empty] | 0
| Калинина 84, под.2 | 59 |  |  | 59 | [16 empty] | 0
| Кап. ремонт лифтов (согласно актам технического обследования). | 1222 | [5 empty] | 60 |  |  | 1162 | [10 empty] | 0
| Установка новых лифтов (9 штук) | 2162 |  |  | 283.1 |  |  | 1093.4 | [5 empty] | 785.5 | [7 empty] | 0
| 6. Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 196.5 | [7 empty] | 0
| Коммунистический 147а | 307 | [8 empty] | 110.5 |  |  | 196.5 | [7 empty] | 0
2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда пос. Самусь (комплексный) | 1000 | 0 | 0 | 273.1 | 0 | 0 | 284.3 | 0 | 0 | 214.9 | 0 | 0 | 227.7 | [7 empty] | 0
| Ворошилова 6 | 1000 |  |  | 273.1 |  |  | 284.3 |  |  | 214.9 |  |  | 227.7 | [7 empty] | 0
3 | Итого капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.1+п.2) | 7049 | 0 | 0 | 2017.2 | 0 | 0 | 1967.7 | 0 | 0 | 1487.4 | 0 | 0 | 1576.7
| Мэр ЗАТО Северск | Н.И. Кузьменко | [8 empty] | Н.И. Кузьменко