## 16.Кап.ремонт_ЗАТО Северск (5)
[14 empty] | Приложение 16 к решению | [6 empty] | Приложение 16 к решению | [5 empty] | Приложение 16 к Решению
[14 empty] | Думы ЗАТО Северск | [6 empty] | Думы ЗАТО Северск | [5 empty] | Думы ЗАТО Северск
[14 empty] | от_________2006 №______ | [6 empty] | от_________2006 №______ | [5 empty] | от_________2006 №______
Информация об исполнении плана мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда ЗАТО Северск за 9 месяцев 2006 года
[16 empty] | (тыс.руб.) |  |  |  |  | (тыс.руб.) | [5 empty] | (тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | План 2006 года | (плюс, минус) | Уточн. план 2006 года | План 1 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 1 квартала | План 2 квартала | (плюс, минус) | Уточ.план 2 квартала | План 3 квартала | (плюс, минус) | Уточ.план 3 квартала | План 4 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 4 квартала | проверка |  | План 2005 года | Исполнено | % исполнения годового плана | проверка | План 2006 года | План 9 месяцев | Исполнение 9 месяцев | % испол-нения плана 9 месяцев | % испол-нения годового плана
1 | Капитальный ремонт жилищного фонда города (остаток субвенции 2005 года) | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 127 | 127 | 120.7 | 95.0394 | 95.0394
| Кредиторская задолженность по капитальному ремонту электрических плит, электрооборудования (согласно заявлениям и актам обследования) | 127 |  |  | 127 | [17 empty] | 127 | 127 | 120.7 | 95.0394 | 95.0394
2 | Капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.2.1.+п.2.2.) | 6922 | 0 | 0 | 981.2 | 0 | 0 | 2295.7 | 0 | 0 | 1159.4 | 0 | 0 | 2485.7 | [8 empty] | 6922 | 4436.3 | 3462.6 | 78.0515 | 50.0231
2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда города Северска (выборочный) | 5922 | 0 | 0 | 834.1 | 0 | 0 | 2011.4 | 0 | 0 | 944.5 | 0 | 0 | 2132 | [7 empty] | 0 | 5922 | 3790 | 2816.3 | 74.3087 | 47.5566
| 1. Кровли | 71 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 71 | 71 | 71 | 100 | 100
| Пионерская 28 | 71 |  |  | 71 | [16 empty] | 0 | 71 | 71 | 71 | 100 | 100
| 2. Капитальный ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир | 517 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | [7 empty] | 0 | 517 | 150 | 95 | 63.3333 | 18.3752
| Ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир (согласно актам обследования) | 517 |  |  | 150 | [8 empty] | 367 | [7 empty] | 0 | 517 | 150 | 95 | 63.3333 | 18.3752
| 3. Капитальный ремонт систем ОВ, ВК, замена санприборов | 1520 | 0 | 0 | 490.1 | 0 | 0 | 1029.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 1520 | 1520 | 1116.3 | 73.4408 | 73.4408
| Советская 26 | 255 |  |  | 255 | [16 empty] | 0 | 255 | 255 | 254 | 99.6078 | 99.6078
| Коммунистический 81 | 558 |  |  | 230 |  |  | 328 | [13 empty] | 0 | 558 | 558 | 558 | 100 | 100
| Коммунистический 151 | 452 | [5 empty] | 452 | [13 empty] | 0 | 452 | 452 | 304.3 | 67.323 | 67.323
| Калинина 13 | 255 |  |  | 5.1 |  |  | 249.9 | [13 empty] | 0 | 255 | 255 |  | 0 | 0
| 4. Капитальный ремонт электрооборудования | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 27 | 27 | 10 | 37.037 | 37.037
| Лесная 6б | 10 |  |  | 10 | [16 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100
| Коммунистический 118 | 17 |  |  | 17 | [16 empty] | 0 | 17 | 17 |  | 0 | 0
| 5. Капитальный ремонт лифтов | 3480 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 981.5 | 0 | 0 | 834 | 0 | 0 | 1568.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 3480 | 1911.5 | 1524 | 79.728 | 43.7931
| Коммунистический 151, под.13 | 37 |  |  | 37 | [16 empty] | 0 | 37 | 37 | 36 | 97.2973 | 97.2973
| Калинина 84, под.2 | 59 |  |  | 59 | [16 empty] | 0 | 59 | 59 | 59 | 100 | 100
| Кап. ремонт лифтов (согласно актам технического обследования). | 1222 | [5 empty] | 60 |  |  | 834 |  |  | 328 | [7 empty] | 0 | 1222 | 894 | 693 | 77.5168 | 56.7103
| Установка новых лифтов (9 штук) | 2162 | [5 empty] | 921.5 | [5 empty] | 1240.5 | [7 empty] | 0 | 2162 | 921.5 | 736 | 79.8698 | 34.0426
| 6. Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 0 | 196.5 | [7 empty] | 0 | 307 | 110.5 | 0 | 0 | 0
| Коммунистический 147а | 307 | [8 empty] | 110.5 |  |  | 196.5 | [7 empty] | 0 | 307 | 110.5 |  | 0 | 0
2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда пос. Самусь (комплексный) | 1000 | 0 | 0 | 147.1 | 0 | 0 | 284.3 | 0 | 0 | 214.9 | 0 | 0 | 353.7 | [7 empty] | 0 | 1000 | 646.3 | 646.3 | 100 | 64.63
| Ворошилова 6 | 1000 |  |  | 147.1 |  |  | 284.3 |  |  | 214.9 |  |  | 353.7 | [7 empty] | 0 | 1000 | 646.3 | 646.3 | 100 | 64.63
3 | Итого капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.1+п.2) | 7049 | 0 | 0 | 1108.2 | 0 | 0 | 2295.7 | 0 | 0 | 1159.4 | 0 | 0 | 2485.7 | [8 empty] | 7049 | 4563.3 | 3583.3 | 78.5243 | 50.8342
Наталья Владимировна Юртаева
| Мэр ЗАТО Северск | [9 empty] | Н.И. Кузьменко | [13 empty] | Н.И. Кузьменко
77-38-86