## муниципальн. жил. фонд
Приложение 13
к Решению Думы ЗАТО Северск
от _________ № ______
ОТЧЕТ об исполнении плана капитального ремонта муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск за 2010 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | Утв. Думой ЗАТО Северск, 2010 г. | Исполнено | Процент исполнения к плану 2010 года
I | Капитальный ремонт за счет остатка средств межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету ЗАТО Северск в 2009 году, из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований, в том числе: | 697.77 | 697.77 | 100
| Жилищный фонд города Северска | 697.77 | 697.77 | 100
| Капитальный ремонт лифтового оборудования (5 ед.) | 697.77 | 697.77 | 100
| - просп.Коммунистический, 120 (1-5 подъезды) | 697.77 | 697.77 | 100
II | Капитальный ремонт за счет средств местного бюджета, в том числе: | 26021.83 | 25796.83 | 99.1353
| Жилищный фонд города Северска | 26021.83 | 25796.83 | 99.1353
1 | Капитальный ремонт лифтового оборудования (6 ед.) | 1036.23 | 1036.23 | 100
| - ул.Солнечная, 19 (1-6 подъезды) | 1036.23 | 1036.23 | 100
2 | Замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации (7 ед.) | 10000 | 9807 | 98.07
| - ул.Калинина, 54а (1 ед.), ул.Калинина,56а (1 ед.), ул.Солнечная, 21 (4 ед.), просп.Коммунастический, 121 (1 ед.) | 10000 | 9807 | 98.07
3 | Капитальный ремонт кровель жилых домов | 14985.6 | 14953.6 | 99.7865
| - ул.Первомайская, 3 | 2392.4 | 2392.4 | 100
| - просп.Коммунистический, 50 | 792.2 | 792.2 | 100
| - просп.Коммунистический, 84б | 1232 | 1200.5 | 97.4432
| - ул.Северная, 2 | 2398 | 2398 | 100
| - ул.Солнечная, 9 | 1952.3 | 1952.3 | 100
| - проезд Южный, 7 | 1232 | 1231.6 | 99.9675
| - просп.Коммунистический, 143 | 449.4 | 449.4 | 100
| - ул.Победы, 33 | 1782.3 | 1782.3 | 100
| - ул.Калинина, 92 | 2007.7 | 2007.7 | 100
| - просп.Коммунистический, 89 | 747.3 | 747.2 | 99.9866
| Всего по ЗАТО Северск | 26719.6 | 26494.6 | 99.1579
Н.В.Юртаева
77 38 86