## 16.Кап.ремонт_ЗАТО Северск
Приложение 16
к Решению Думы ЗАТО Северск
от__24.05.2007 №_32/4____
Отчет об исполнении плана мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда ЗАТО Северск за 2006 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование | План 2006 года | (плюс, минус) | Утв. план 2006 года | (плюс, минус) | Утв. план 2006 года | (плюс, минус) | Утверждено Думой ЗАТО Северск | Утв.план 1 квартала | Утв.план 2 квартала | План 3 квартала | (плюс, минус) | Утв.план 3 квартала | План 4 квартала | (плюс, минус) | Утв. план 4 квартала | (плюс, минус) | Утв. план 4 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 4 квартала | Исполнено | % исполнения
1 | Капитальный ремонт жилищного фонда города (остаток субвенции 2005 года) | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.74 | 95.0709
| Кредиторская задолженность по капитальному ремонту электрических плит, электрооборудования (согласно заявлениям и актам обследования) | 127 |  | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 127 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120.74 | 95.0709
2 | Капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.2.1.+п.2.2.) | 6922 | 4500 | 11527 | 1039.3 | 12566.3 | 0 | 12566.3 | 981.2 | 1967.7 | 1487.4 | 0 | 1487.4 | 2813.7 | 4277 | 7090.7 | 1039.3 | 8130 | 0 | 8130 | 11585.76 | 92.1971
2.1. | Капитальный ремонт жилищного фонда города (выборочный) | 5922 | 4500 | 10527 | 1039.3 | 11566.3 | -88 | 11478.3 | 834.1 | 1683.4 | 1272.5 | 0 | 1272.5 | 2460 | 4277 | 6737 | 1039.3 | 7776.3 | -88 | 7688.3 | 10497.77 | 91.4575
| 1. Комплексный капитальный ремонт |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 100
| Мира 1 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 | 100
| 2. Кровли | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 100
| Пионерская 28 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 71 | 100
| 3. Капитальный ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир | 517 | 2500 | 3017 | 0 | 3017 | -131.4 | 2885.6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 2500 | 2867 | 0 | 2867 | -131.4 | 2735.6 | 2562.37 | 88.7985
| Ремонт по работам аварийного характера | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 2500 |  |  |  |  | 0 |  | 2500 | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | 2176.77 | 87.0708
| Ремонт конструктивных элементов жилых домов, квартир (согласно актам обследования) | 517 | 0 | 517 | 0 | 517 | -131.4 | 385.6 | 150 |  |  |  | 0 | 367 |  | 367 |  | 367 | -131.4 | 235.6 | 385.6 | 100
| 4. Капитальный ремонт систем ОВ, ВК, замена санприборов | 1520 | 0 | 1625 | 857.3 | 2482.3 | 43.4 | 2525.7 | 490.1 | 701.9 | 0 | 328 | 328 | 656 | -551 | 105 | 857.3 | 962.3 | 43.4 | 1005.7 | 1868.4 | 73.9755
| Советская 26 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 255 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 255 | 100
| Калинина 38 | 328 | -328 | 0 | 657.3 | 657.3 | 0 | 657.3 |  |  |  |  | 0 | 328 | -328 | 0 | 657.3 | 657.3 |  | 657.3
| Коммунистический 81 | 558 | 0 | 558 | 0 | 558 | 0 | 558 | 230 |  |  | 328 | 328 | 328 | -328 | 0 |  | 0 |  | 0 | 558 | 100
| Северная 34 |  |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 100
| Северная 4 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |  |  |  |  | 0 |  | 105 | 105 |  | 105 |  | 105 | 105 | 100
| Коммунистический 151 | 452 | 0 | 452 | 0 | 452 | 43.4 | 495.4 |  | 452 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 43.4 | 43.4 | 495.4 | 100
| Калинина 13 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 0 | 255 | 5.1 | 249.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 255 | 100
| 5. Капитальный ремонт электрооборудования | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 100
| Лесная 6б | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 100
| Коммунистический 118 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 100
| 6. Капитальный ремонт лифтов | 3480 | 0 | 3480 | 182 | 3662 | 1.7 | 3663.7 | 96 | 981.5 | 1162 | -328 | 834 | 1240.5 | 328 | 1568.5 | 182 | 1750.5 | 1.7 | 1752.2 | 3663.7 | 100
| Коммунистический 151, под.13 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 37 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37 | 100
| Калинина 84, под.2 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 59 | 100
| Кап. ремонт лифтов (согласно актам технического обследования). | 1222 | 0 | 1222 | 0 | 1222 | 1.7 | 1223.7 |  | 60 | 1162 | -328 | 834 |  | 328 | 328 |  | 328 | 1.7 | 329.7 | 1223.7 | 100
| Восстановление похищенного кабеля диспетчерской связи лифтов и ликвидация пожара по адресу пр. Коммунистический 133 |  |  |  | 182 | 182 | 0 | 182 | [8 empty] | 182 | 182 |  | 182 | 182 | 100
| Установка новых лифтов (9 штук) | 2162 | 0 | 2162 | 0 | 2162 | 0 | 2162 |  | 921.5 |  |  | 0 | 1240.5 |  | 1240.5 |  | 1240.5 |  | 1240.5 | 2162 | 100
| 7. Капитальный ремонт пожарно-охранной сигнализации | 307 | 0 | 307 | 0 | 307 | -1.7 | 305.3 | 0 | 0 | 110.5 | 0 | 110.5 | 196.5 | 0 | 196.5 | 0 | 196.5 | -1.7 | 194.8 | 305.3 | 100
| Коммунистический 147а | 307 | 0 | 307 | 0 | 307 | -1.7 | 305.3 |  |  | 110.5 |  | 110.5 | 196.5 |  | 196.5 |  | 196.5 | -1.7 | 194.8 | 305.3 | 100
2.2. | Капитальный ремонт жилищного фонда пос. Самусь | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 88 | 1088 | 147.1 | 284.3 | 214.9 | 0 | 214.9 | 353.7 | 0 | 353.7 | 0 | 353.7 | 88 | 441.7 | 1087.99 | 99.9991
| Комплексный капитальный ремонт - Ворошилова 6 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 147.1 | 284.3 | 214.9 |  | 214.9 | 353.7 |  | 353.7 |  | 353.7 |  | 353.7 | 1000 | 100
| Капитальный ремонт конструктивных элементов жилых домов | [5 empty] | 9 | 9 | [10 empty] | 9 | 9 | 8.99 | 99.8889
| Капитальный ремонт электрооборудования - Розы Люксембург 8/1 | [5 empty] | 79 | 79 | [10 empty] | 79 | 79 | 79 | 100
3 | Итого капитальный ремонт жилищного фонда ЗАТО Северск (п.1+п.2) | 7049 | 4500 | 11654 | 1039.3 | 12693.3 | 0 | 12693.3 | 1108.2 | 1967.7 | 1487.4 | 0 | 1487.4 | 2813.7 | 4277 | 7090.7 | 1039.3 | 8130 | 0 | 8130 | 11706.5 | 92.2258