Приложение

к Решению Думы ЗАТО Северск

от_28.06.2007___№___34/5_____

# О Т Ч Е Т

# о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации

# муниципального имущества  ЗАТО Северск за 2006 год

Решением Думы ЗАТО Северск от 24.11.2005 № 3/2 утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2006 год (далее - Прогнозный план). Согласно Прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2006 год подлежали приватизации всего 18 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе:

9 предприятий, способ приватизации - преобразование муниципальных предприятий в открытые акционерные общества:

1) Муниципальное унитарное предприятие «Городское специализированное автотранспортное предприятие»;

2) Муниципальное предприятие ЗАТО Северск управляющая компания «Жилищное хозяйство»;

3) Муниципальное предприятие ЗАТО Северск «Северский водоканал»;

4) Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети»;

5) Муниципальное предприятие ЗАТО Северск «Городские электрические сети»;

6) Муниципальное    предприятие   ЗАТО   Северск   «Самусьское   жилищно-коммунальное хозяйство»;

7) Муниципальное унитарное предприятие «Агентство по жилищному кредитованию»;

8) Муниципальное унитарное предприятие «Северский пищекомбинат»;

9) Муниципальное унитарное предприятие розничной торговли «Универмаг»;

и 9 объектов недвижимого имущества:

1) здание подземного овощехранилища № 2 на 1000 т общей площадью 923,5 кв.м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая, 4, строение  № 11;

2) здание склада общей площадью 61,5 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, 34, строение № 1;

3) бывшее здание школы № 77 с хозяйственными постройками, расположенное             по адресу:  Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 8;

4) помещения в 2-этажном здании общей площадью 737,2 кв.м, расположенные          по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/1, строение № 4;

5) объект, не завершенный строительством, «Профилакторий на 100 автобусов», расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 1а, строение 5/1;

6) объект, не завершенный строительством, 60/10 «Раздаточный пункт молочной кухни», встроенный в жилой дом 14/10, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 19;

7) объект, не завершенный строительством, 61/10 «Кафе «Шашлычная на 100 мест», пристроенный к жилому дому 14/10, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 19;

8) пакет из 1 953 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Кулина» номинальной стоимостью 100 руб.;

9) пакет из 9 473 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Городской рынок» номинальной стоимостью 1000 руб.

Решением Думы ЗАТО Северск от 24.08.2006 № 18/5 в Прогнозный план приватизации муниципального имущества ЗАТО Северск на 2006 год дополнительно включены 10 объектов:

1) здание склада общей площадью 148,0 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, 36, строение № 1;

2) производственные помещения общей площадью 345,0 кв.м,  расположенные          по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/3а;

3) производственно-бытовое помещение общей площадью 66,0 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/1, строение № 4а;

4) нежилое помещение общей площадью 35,4 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/1, строение № 4б;

5) двухэтажное здание магазина «Северный» общей площадью 2034,9 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная, 6;

6) здание склада-магазина общей площадью 304,1 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная, 6, строение № 1;

7) встроенное в жилой дом нежилое помещение магазина общей площадью 348,1 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленина, 102;

8) объект, не завершенный строительством, помещение 11/11 «Фотолаборатория», встроенно-пристроенное помещение в жилой дом 18/11 общей площадью 292,0 кв.м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 151;

9) пакет из 3 417 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Торговый дом» номинальной стоимостью 1000 руб.;

10) корпус теплохода «Заря-195».

Из числа запланированных в Прогнозном плане объектов муниципального имущества фактически приватизировано 14 объектов,  из них:

преобразованы в открытые акционерные общества 6 муниципальных предприятий (МП СВК, МУП ТС, МП ГЭС, МП «ГСАТП», МУП СПК, МУП РТ «Универмаг»): сформированы на основании передаточных актов уставные капиталы открытых акционерных обществ, произведена государственная регистрация юридического лица и выпуска простых бездокументарных акций созданных открытых акционерных обществ.

Продано на аукционах 2006 года 8 объектов:

1) согласно Решению СНП от 29.09.2005 № 79/13 - здание подземного овощехранилища № 2 на 1000 тонн общей площадью 923,5 кв.м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая, 4, строение  № 11; объект недвижимого имущества продан на аукционе 25.12.2005 по цене 795 000 руб., оплата объекта произведена в декабре 2005 года (сумма задатка) – 106 000 руб. и в январе 2006 года – 689 000 руб.;

2) согласно Решению СНП № 79/11 от 29.09.2005 - здание склада общей площадью 61,5 кв.м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, 34, строение № 1; объект недвижимого имущества продан на аукционе 18.01.2006 по цене 382 000 руб.;

3) согласно Решению СНП № 77/15 от 25.08.2005 - помещения в 2-этажном здании общей площадью 737,2 кв.м, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/1, строение № 4; распоряжением Управления имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск от 30.01.2006 № 4 указанное здание разделено на:

пристроенное помещение магазина на первом этаже общей площадью 80,4 кв.м;

помещение второго этажа общей площадью 342,6 кв.м;

помещение первого этажа общей площадью 259,5 кв.м, занимаемое Комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов Администрации ЗАТО Северск;

административно-бытовое помещение на первом этаже общей площадью 54,7 кв.м.

Пристроенное помещение магазина на первом этаже общей площадью 80,4 кв.м продано на аукционе 22.02.2006 по цене 474 600 руб.;

4) согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 24.08.2006 № 18/9 - двухэтажное здание магазина «Северный» общей площадью 2034,9 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная, 6, продано на аукционе 03.10.2006 по цене 15 645 000 руб.;

5) согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 28.09.2006 № 19/7 - помещение магазина общей площадью 348,1 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленина, 102, продано на аукционе 01.11.2006 по цене 6 142 500 руб.;

6) согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 24.08.2006 № 18/8 -  пакет из 3 417 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Торговый дом» номинальной стоимостью одной акции 1000 руб., продан на аукционе 05.10.2006 по цене 38 665 000 руб., уставный капитал ОАО «Торговый дом» - 3 417 000 руб.;

7) согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 24.08.2006 № 18/7 - корпус теплохода «Заря-195» продан на аукционе 15.11.2006 по цене 75 900 руб.;

8) согласно Решению СНП от 29.09.2005 № 79/10 - временное сооружение – торговый павильон общей площадью 64 кв.м, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Ленинградская, 14/1, продан на аукционе 13.09.2006 по цене          71 249 руб. Указанный объект движимого имущества в Прогнозный план 2006 года не включался, так как условия приватизации, принятые 29.09.2005, не изменялись.

Общая сумма доходов от продажи муниципального имущества на аукционах 2006 года составила  62 145 249 руб. Сумма задатка 106 000 руб. по зданию подземного овощехранилища № 2 на 1000 тонн, расположенному по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Сосновая, 4, строение  № 11, включена в доходы 2005 года.

Посредством публичного предложения, согласно Решению СНП ЗАТО Северск          от 09.06.2005 № 73/5, 11.01.2006 продан объект, не завершенный строительством, «Кафе «Шашлычная на 100 мест», пристроенный к жилому дому 14/10, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 19, по цене 824 039 руб. (рыночная стоимость объекта 760 000 руб.).

Согласно Решению Думы ЗАТО Северск от 22.12.2005 № 6/11 исключено                    из Прогнозного плана на 2006 год здание школы № 77 с хозяйственными постройками, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 8.

Не состоялась приватизация муниципальных предприятий, подлежащих преобразованию в открытые акционерные общества:

- МП УК «Жилищное хозяйство» - приватизация приостановлена в связи с принятием решения о реорганизации системы жилищно-коммунального хозяйства в целом; проект Решения Думы ЗАТО Северск «Об утверждении передаточного акта МП УК «Жилищное хозяйство» отозван в декабре 2006 года;

- МП ЗАТО Северск «Самусь ЖКХ» - приватизация не состоялась в связи с трудным финансовым положением на предприятии (Постановление Главы Администрации ЗАТО Северск от 24.01.2007 № 160); согласно определению Арбитражного суда Томской области от 26.03.2007 по делу № А67-966/07 в  МП ЗАТО Северск «Самусь ЖКХ» введена процедура банкротства – наблюдение;

- МУП «АЖК» - приватизация приостановлена в связи с проведением комплексной проверки деятельности муниципального предприятия; МУП «АЖК» планируется включить в Прогнозный план на 2007 год дополнительно.

Не состоялась приватизация в 2006 году объектов недвижимого имущества:

- объект, не завершенный строительством, помещение 11/11 «Фотолаборатория» встроенно-пристроенное помещение в жилой дом 18/11 общей площадью 292,0 кв.м, расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, просп.Коммунистический, 151; принято решение об оформлении актов ввода                           в эксплуатацию на объект для последующей приватизации законченного строительством объекта; объект включен в Прогнозный план на 2007 год;

- здание склада общей площадью 148,0 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Курчатова, 36, строение № 1, продано на аукционе 07.03.2007 по цене 2 287 500,0 руб.; условия приватизации объекта недвижимого имущества утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006 № 26/4;

- пакет из 1 953 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Кулина» номинальной стоимостью 100 руб. продан на аукционе 04.05.2007 по цене 374 781 руб.; условия приватизации пакета акций утверждены Решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2006          № 26/5;

- пакет из 9 473 обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Городской рынок» номинальной стоимостью 1000 руб.; приватизация акций приостановлена в связи с принятием решения о строительстве на территории городского рынка торгового комплекса.

В связи с отсутствием покупательского спроса (отсутствие заявок на участие в торгах) не проданы на аукционах следующие объекты муниципального имущества:

- объект, не завершенный строительством, 60/10 «Раздаточный пункт молочной кухни», встроенный в жилой дом 14/10, расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Победы, 19;

- помещения второго этажа общей площадью 342,6 кв.м в 2-этажном здании, расположенном по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/1, строение № 4;

- объект, не завершенный строительством, «Профилакторий на 100 автобусов», расположенный по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Лесная, 1а, строение 5/1;

- производственные помещения общей площадью 345,0 кв.м,  расположенные по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/3а;

- производственно-бытовое помещение общей площадью 66,0 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/1, строение № 4а;

- нежилое помещение общей площадью 35,4 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Трудовая, 1/1, строение № 4б;

- здание склада-магазина общей площадью 304,1 кв.м,  расположенное по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Северная, 6, строение № 1.

Перечисленные объекты недвижимого имущества включены в Прогнозный план на 2007 год.

Всего доходы от приватизации муниципального имущества в 2006 году составили:

план с учетом корректировок – 66 243 700 руб.;

фактические доходы всего – 66 815 396 руб., в том числе:

- доходы от продажи муниципального имущества на аукционах, посредством публичных предложений – 62 969 288 руб.;

- доходы от продажи объектов недвижимого имущества по договорам с инвестиционными условиями, заключенным в течение 2000-2002 годов с учетом предоставления рассрочек платежей, - 3 846 108 руб.

Всего расходы на приватизацию муниципального имущества в 2006 году составили:

план с учетом корректировок бюджета ЗАТО Северск – 786 700 руб.;

фактические расходы – 786 300 руб.

Визы:

_________________М.Е.Мурашкин

_________________А.И.Парфененко

_________________С.С.Клоков

_________________ С.В.Кучин

_________________ Т.И.Солдатова

_________________ В.Н.Савловец

_________________ Г.С.Титова

Татарникова Ирина Викторовна

77 39 48