## 38.Кап.ремонт_коммунального хоз
Проект | [18 empty] | Приложение 38
к Решению Думы ЗАТО Северск
от_________2007 №______
Отчет об исполнении плана мероприятий по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства ЗАТО Северск за 2006 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование | План 2006 года | (плюс, минус) | План 2006 года | (плюс, минус) | Утверждено Думой ЗАТО Северск | План 1 квартала | План 2 квартала | План 3 квартала | (плюс, минус) | План 3 квартала | План 4 квартала | (плюс, минус) | План 4 квартала | (плюс, минус) | План 4 квартала | (плюс, минус) | Уточ. план 4 квартала | Исполнено | % исполнения
1 | Капитальный ремонт теплосети к КНС № 45/11 | 254.2 | 0 | 254.2 | 0 | 254.2 |  |  |  |  | 254.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 248 | 97.561
2 | Обследование мостов | 420 | 0 | 420 | 0 | 420 |  |  |  |  | 420 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420 | 100
3 | Капитальный ремонт теплотрассы к Д/с № 55 | 0 | 1001 | 1001 | -100.3 | 921.2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 1001 | 1001 | -100.3 | 900.7 | 782.8 | 84.9761
4 | Ремонт контрольного кабеля на ХББ (аварийный) |  |  |  | 250 | 250 | [10 empty] | 250 | 250 | 250 | 100
5 | пос. Сосновка 4 (здание СДЮСШОР им. Л. Егоровой) - монтаж воздушной теплосети (изоляция и подключение) |  |  |  | 200 | 200 | [10 empty] | 200 | 200 | 200 | 100
| Всего | 674.2 | 1001 | 1675.2 | 349.7 | 2045.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674.2 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1001 | 349.7 | 1350.7 | 1900.8 | 92.9305