## 16.Кап.ремонт_ЗАТО Северск
Проект | [21 empty] | Приложение 30
к Решению Думы ЗАТО Северск
от_________2007 №______
Отчет об исполнении мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Северск за счет субсидии из областного бюджета за 2006 год
(тыс.руб.)
№ п/п | Наименование | Утв. план 2006 года | (плюс, минус) | Утв. план 2006 года | (плюс, минус) | Утв. план 2006 года | (плюс, минус) | Утверждено Думой ЗАТО Северск | План 1 квартала | План 2 квартала | Утв. план 3 квартала | (плюс, минус) | Утв. план 3 квартала | (плюс, минус) | Утв. план 3 квартала | Утв. план 4 квартала | (плюс, минус) | Утв. план 4 квартала |  | (плюс, минус) | Утв. план 4 квартала | Исполнено | % исполнения
1 | Текущее содержание благоустройства территории |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 3000 | [6 empty] | 3000 | 100
2 | Капитальный ремонт объектов благоустройства территории ЗАТО Северск |  |  | 8853 | -3000 | 5853 | 0 | 5853 | 0 | 0 | 6643 | 2210 | 8853 | -3000 | 5853 | 2210 | -2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853 | 100
2.1. | г. Северск | 8351 | 0 | 8351 | -2731 | 5620 | -107 | 5513 | 0 | 0 | 6141 | 2210 | 8351 | -2731 | 5620 | 2210 | -2210 | 0 | 0 | -107 | -107 | 5513 | 100
| Капитальный ремонт внутриквартальных проездов | 4981 | 0 | 4981 | 276 | 5257 | -3210 | 2047 | 0 | 0 | 4551 | 430 | 4981 | 276 | 5257 | 430 | -430 | 0 | 0 | -3210 | -3210 | 2047 | 100
| Капитальный ремонт внутриквартальных проездов на территорриях, обслуживаемых МП ЖЭУ-1 - МП ЖЭУ-11 | 4431 | 0 | 4431 | 568 | 4999 | -3210 | 1789 |  |  | 4001 | 430 | 4431 | 568 | 4999 | 430 | -430 | 0 |  | -3210 | -3210 | 1789 | 100
| Капитальный ремонт кабеля электрооборудования (пр.Коммунистический,118) | 300 | 0 | 300 | -300 | 0 |  | 0 |  |  | 300 |  | 300 | -300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Расширение внутриквартального проезда у жилого дома по ул. Калинина, 70 | 250 | 0 | 250 | 8 | 258 | 0 | 258 |  |  | 250 |  | 250 | 8 | 258 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 258 | 100
| Капитальный ремонт системы внутриквартальной ливненвой канализации | 3000 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 1523 | 1523 | 0 | 0 | 1220 | 1780 | 3000 | -3000 | 0 | 1780 | -1780 | 0 | 0 | 1523 | 1523 | 1523 | 100
| Ремонт системы внутриквартальной ливневой канализации | 3000 | 0 | 3000 | -3000 | 0 | 1523 | 1523 |  |  | 1220 | 1780 | 3000 | -3000 | 0 | 1780 | -1780 | 0 |  | 1523 | 1523 | 1523 | 100
| Озеленение | 370 | 0 | 370 | -7 | 363 | 1030 | 1393 | 0 | 0 | 370 | 0 | 370 | -7 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1030 | 1393 | 100
| Снос и формовка деревьев (аварийных, согласно актам обследования) | 370 | 0 | 370 | -7 | 363 | 1030 | 1393 |  |  | 370 |  | 370 | -7 | 363 |  |  | 0 |  | 1030 | 1030 | 1393 | 100
| Элементы благоустройства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 550 | 550 | 100
| Изготовление скамеек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 250 | 250 | 100
| Изготовление урн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 100 | 100 | 100
| Изготовление ограждения Кургана Славы участников ВОВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 200 | 200 | 100
2.2. | п. Самусь | 502 | 0 | 502 | -269 | 233 | 107 | 340 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | -269 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 340 | 100
| Капитальный ремонт внутриквартальных проездов | 472 | 0 | 472 | -269 | 203 | 47 | 250 | 0 | 0 | 472 | 0 | 472 | -269 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 250 | 100
| Капитальный ремонт внутриквартальных проездов | 472 | 0 | 472 | -269 | 203 | 47 | 250 |  |  | 472 |  | 472 | -269 | 203 | 0 |  | 0 |  | 47 | 47 | 250 | 100
| Озеленение | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 90 | 100
| Снос и формовка деревьев (аварийных, согласно актам обследования) | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 |  |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  | 0 |  | 60 | 60 | 90 | 100
3 | ИТОГО по ЗАТО Северск | 8853 | 0 | 8853 | 0 | 8853 | 0 | 8853 | 0 | 0 | 6643 | 2210 | 8853 | 0 | 8853 | 2210 | -2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8853 | 100